## TienDo_Web_CRM
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC DỰ ÁN — HỆ THỐNG CỔNG QUẢN TRỊ WEB CRM CEO 1983
Đơn vị chủ quản: CLB Doanh Nhân CEO 1983 (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trẻ Hà Nội - HanoiBA) ¦ Phiên bản: Version 4.5 Production
STT | Chức năng chính | Chức năng con | Trạng thái | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Ngày hoàn thành | Người test | Ghi chú
1 | 1. Phân Quyền & Vai Trò (RBAC Dynamic Tree) | Ma trận phân quyền động Tree View 3 cấp có checkbox chọn quyền trực quan | Hoàn thành | 10/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Liệt kê toàn bộ thao tác theo cây phân cấp, có checkbox tích chọn phân quyền chuẩn xác.
2 |  | Loại bỏ nhóm Tổng quan khỏi ma trận phân quyền | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nhóm chức năng Tổng quan không hiện quyền; tập trung cấu hình quyền cho 8 phân hệ chuyên môn.
3 |  | Cấu hình ma trận 8 Ban Chuyên Môn (loại bỏ cột Hội viên thường) | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chỉ hiển thị 8 ban: Hội viên, Sự kiện, Xúc tiến thương mại, Truyền thông, Đào tạo, Tài chính, Pháp chế, Ngoại giao.
4 |  | Thao tác phân quyền: Nút Xóa, Xem chi tiết, Lưu quyền trực tiếp trên từng chức năng | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Cột thao tác tích hợp nút Xóa chức năng, Xem chi tiết và Lưu quyền một chạm.
5 |  | Tính năng Dynamic: Nút "+ Thêm Chức Năng" và "+ Thêm Quyền" mới linh hoạt | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hỗ trợ mở rộng chức năng hệ thống tùy biến không cần sửa code, tự động đồng bộ CSDL.
6 |  | Tự động lọc menu Sidebar CRM theo vai trò và quyền hạn được cấp | Hoàn thành | 11/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Ẩn hoàn toàn các phân hệ không có quyền, bảo vệ tài nguyên an toàn tuyệt đối.
7 |  | Bảo mật API Backend bằng NestJS RolesGuard và JwtAuthGuard | Hoàn thành | 11/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chặn quyền ở tầng API NestJS, trả lỗi 403 Forbidden nếu không đúng vai trò.
8 |  | Chuẩn hóa thứ bậc phân quyền quản trị 7 cấp: Chủ tịch -> Admin -> Ban Điều Hành -> Tổng thư ký -> Trưởng ban chuyên môn -> Ban thư ký -> Hội viên | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Định hình rõ thứ bậc: Chủ tịch tối cao, Admin kỹ thuật, Ban Điều Hành (thay thế Ban Quản trị cũ) lãnh đạo liên ban.
9 |  | Định danh và nhận diện vai trò chuẩn xác ngay khi đăng nhập (JWT payload + AuthContext + LocalStorage) | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tra cứu đồng thời bảng tài khoản và chức vụ điều hành, lưu cờ isPresident, isAdmin, isExecutive, isGeneralSecretary, isDepartmentLeader tức thời.
10 | 2. Xác Thực & Đăng Nhập Admin (Admin Authentication) | Giao diện đăng nhập Admin tông Xanh-Trắng doanh nghiệp chuẩn | Hoàn thành | 11/09/2026 | Dev Team ViConnect | 25/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tông màu Xanh-Trắng thanh lịch, tích hợp huy hiệu bảo mật ShieldCheck.
11 |  | Xác thực JWT Admin, kiểm tra trạng thái hoạt động và cấp phiên làm việc | Hoàn thành | 11/09/2026 | Dev Team ViConnect | 26/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Lưu token bảo mật httpOnly cookie kết hợp refresh token tự động gia hạn.
12 |  | Cơ chế thu hồi quyền tức thì và đăng xuất an toàn trên các thiết bị | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 27/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Vô hiệu hóa token ngay lập tức khi tài khoản bị khóa hoặc đổi quyền quản trị.
13 | 3. Quản Lý Hội Viên & Hồ Sơ 360° (Members Management) | Danh sách hội viên doanh nhân với bộ lọc đa tiêu chí (Ngành nghề, Ban, Trạng thái) | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tra cứu nhanh theo từ khóa, lọc theo Ban chuyên môn và tình trạng hội phí thường niên.
14 |  | Drawer xem chi tiết hồ sơ hội viên 360° (Thông tin CEO, Doanh nghiệp, Lịch sử tham gia) | Hoàn thành | 13/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tổng hợp toàn diện dữ liệu doanh nhân, mã số thuế, chức vụ và nhu cầu kết nối.
15 |  | Quy trình tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ xin gia nhập CLB của doanh nhân mới | Hoàn thành | 14/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Duyệt hoặc từ chối hồ sơ kèm lý do; gửi thông báo tự động qua App và email.
16 |  | Phân bổ và điều phối hội viên vào các Ban Chuyên Môn phù hợp | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Gán vai trò Trưởng ban, Phó ban, Ủy viên trong 8 ban chuyên môn.
17 |  | Khóa / Mở khóa tài khoản hội viên và phân quyền vai trò tức thì | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Thay đổi trạng thái tài khoản trực tiếp trên giao diện quản trị hội viên.
18 |  | Xuất dữ liệu danh bạ hội viên CLB CEO 1983 ra file Excel chuẩn định dạng | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hỗ trợ xuất danh bạ kèm thông tin liên lạc và ngành nghề để kết nối đối tác.
19 | 4. Quản Lý Sự Kiện, Hội Thảo & Soát Vé QR (Events Management) | Danh sách và bộ lọc sự kiện theo quy mô, thời gian tổ chức và trạng thái | Hoàn thành | 14/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Quản lý tập trung các đại hội, gala tiệc tối và hội thảo xúc tiến thương mại.
20 |  | Form tạo sự kiện mới, upload banner 16:9, thiết lập thời gian đếm ngược | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nhập đầy đủ thông tin địa điểm, diễn giả, nội dung chương trình và danh sách nhà tài trợ.
21 |  | Cấu hình sơ đồ khán phòng, thiết lập số lượng bàn tiệc VIP và số ghế ngồi | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Sắp xếp chỗ ngồi tự động cho đại biểu và khách mời VIP theo bàn.
22 |  | Phát hành cuống vé điện tử viền vàng có mã QR soát vé bảo mật riêng cho từng đại biểu | Hoàn thành | 17/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Mã vé TIK-xxx duy nhất, gắn liền với hội viên và chống vé giả mạo.
23 |  | Chức năng phân công nhân sự Ban Truyền Thông phụ trách soát vé sự kiện | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chỉ nhân sự được phân công mới mở được camera soát vé trên App di động.
24 |  | Bảng theo dõi tiến độ check-in vào cửa thời gian thực (Live Check-in Dashboard) | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Cập nhật trực tiếp số lượng khách đã đến, số bàn đã đủ người và tỷ lệ tham dự.
25 | 5. Điều Hành Cuộc Họp & Đặt Phòng Họp (Meetings & Room Booking) | Khắc phục triệt để lỗi runtime "bookings is not defined" trên trang cuộc họp | Hoàn thành | 30/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Đã dọn sạch các tham chiếu RoomBookingService thừa, trang họp tải mượt mà không còn lỗi trắng trang.
26 |  | Lịch họp trực quan theo ngày, tuần, tháng và phân loại họp Online/Offline | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hiển thị rõ ràng các cuộc họp định kỳ của Ban Chấp Hành và các Ban Chuyên Môn.
27 |  | Form tạo cuộc họp mới tích hợp chọn phòng họp (Zoom, Google Meet, UniWork, Daewoo) | Hoàn thành | 19/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Dropdown chọn nền tảng phòng họp trực tiếp hoặc địa điểm offline, chống trùng lịch phòng.
28 |  | Quy trình kiểm duyệt và phê duyệt cuộc họp của Ban Điều Hành / Tổng Thư Ký | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Các ban ngành đăng ký lịch họp, Ban Điều Hành duyệt xuất bản và gửi thông báo toàn ban.
29 |  | Thống kê danh sách xác nhận tham dự RSVP (Đồng ý tham gia / Báo vắng có lý do) | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nắm bắt chính xác số lượng đại biểu tham dự trước giờ họp để chuẩn bị hậu cần.
30 | 6. Sàn Giao Thương B2B Marketplace Shopee Style (B2B Products) | Quản lý danh sách sản phẩm, dịch vụ B2B do các công ty hội viên đăng tải | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Kiểm duyệt nội dung, hình ảnh sản phẩm và giá niêm yết của doanh nghiệp.
31 |  | Hiển thị đánh giá sao trung bình và số lượng đã giao dịch trên từng thẻ sản phẩm | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Card sản phẩm hiển thị sao vàng, số lượt đánh giá và số lượng bán chuẩn thương mại điện tử.
32 |  | Tính điểm % sao uy tín công ty theo công thức tỷ lệ tổng số sao nhận được | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | % Hài Lòng = [Tổng sao nhận / (Lượt đánh giá * 5)] * 100%. Ví dụ: 1.670 sao / 342 lượt = 97.7%.
33 |  | Bên trái thanh tìm kiếm: Icon menu (SlidersHorizontal) mở bộ lọc sắp xếp giá tăng/giảm, mới nhất | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Bộ lọc sắp xếp tiện lợi phong cách Shopee, thao tác nhanh chóng và mượt mà.
34 |  | Bên dưới thanh tìm kiếm: Dải chip "Danh mục gần đây đã chọn" (Recent Categories) | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động lưu lịch sử danh mục đã chọn vào localStorage, hiển thị chip 1-chạm lọc nhanh.
35 |  | Modal chi tiết sản phẩm Shopee Style: Khối Shop công ty, rating breakdown 1-5 sao, nhận xét hội viên | Hoàn thành | 29/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tích hợp đầy đủ hồ sơ shop, phân bố sao, đánh giá từ các CEO khác và form gửi nhận xét.
36 | 7. Quản Trị Cơ Hội Giao Thương & Deals Value (B2B Opportunities) | Thanh thống kê giao thương Realtime Deal Value Bar (Tổng giá trị kết nối, số deal thành công) | Hoàn thành | 19/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Số liệu minh bạch, định lượng giá trị kinh tế thực chất mà hiệp hội mang lại.
37 |  | Quản lý các bài đăng Chào mua / Chào bán / Hợp tác liên doanh của hội viên | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Kiểm duyệt nhu cầu mua sắm B2B, cung ứng vật tư và dịch vụ giữa các doanh nghiệp.
38 |  | Ghi nhận và xác nhận giá trị hợp đồng kết nối giao thương thành công | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp giao thương lớn trong các kỳ đại hội.
39 | 8. Quản Lý Tài Chính, Sổ Quỹ & Hội Phí VietQR (Financial Management) | Sổ quỹ thu chi CLB CEO 1983 minh bạch, phân loại theo từng quỹ hoạt động | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Theo dõi chi tiết nguồn thu hội phí, tài trợ sự kiện và các khoản chi hoạt động CLB.
40 |  | Quản lý danh sách hóa đơn hội phí thường niên của toàn bộ hội viên | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động tính ngày đến hạn hội phí và gửi thông báo nhắc phí đến từng hội viên.
41 |  | Cổng thanh toán VietQR Napas 24/7 tự động sinh mã QR và gạch nợ tức thì | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Đồng bộ tài khoản ngân hàng CLB, hội viên quét mã là hệ thống tự động gạch nợ sau 2 giây.
42 |  | Xuất phiếu thu điện tử và báo cáo tài chính định kỳ theo chuẩn kế toán | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hỗ trợ xuất file PDF / Excel phiếu thu và báo cáo phục vụ kiểm toán nội bộ.
43 | 9. Bầu Cử & Biểu Quyết Đại Hội Hiệp Hội (Elections & Voting) | Thiết lập hòm phiếu bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới và các đề án CLB | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tạo danh sách ứng viên, thông tin đề án và thời gian mở/đóng hòm phiếu.
44 |  | Cơ chế biểu quyết trực tuyến bảo mật, mỗi hội viên chỉ bỏ phiếu 1 lần duy nhất | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Xác thực qua mã hội viên, chống gian lận và đảm bảo tính dân chủ tuyệt đối.
45 |  | Khóa hòm phiếu và thống kê kết quả kiểm phiếu tự động xuất biểu đồ trực quan | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hiển thị tỷ lệ phần trăm số phiếu và công bố kết quả ngay tại đại hội.
46 |  | Quản trị vòng quay may mắn Lucky Draw trao thưởng đại biểu tham dự | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Quay số ngẫu nhiên theo mã vé may mắn của các hội viên đã check-in sự kiện.
47 | 10. Danh Thiếp Thông Minh & Nhật Ký Truy Vết (Audit Trail & Settings) | Quản lý phôi thẻ danh thiếp thông minh NFC kim loại / gỗ cấp phát cho CEO | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Theo dõi mã chip thẻ NFC, ngày cấp thẻ và trạng thái liên kết hồ sơ hội viên.
48 |  | Nhật ký truy vết hệ thống Audit Trail ghi nhận toàn bộ thao tác của quản trị viên | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Lưu vết lịch sử phân quyền, sửa hồ sơ, duyệt vé, duyệt cuộc họp nhằm đảm bảo minh bạch.
49 |  | Cấu hình thông tin hiệp hội CLB Doanh Nhân CEO 1983 (Logo, Slogan, Hotline, Email) | Hoàn thành | 26/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Quản trị đồng bộ thông tin pháp nhân và điều lệ của CLB trên toàn hệ thống.
50 | 10. Quản Lý Giao Việc, Điều Phối Nhiệm Vụ & Nghiệm Thu Kết Quả (Task Delegation Workflow) | Phân cấp thẩm quyền giao việc theo Role: Chủ tịch & Admin giao toàn hệ thống; Tổng thư ký giao Ban Thư Ký; Trưởng ban giao chính ban đó | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chặn quyền giao việc ngoài thẩm quyền ở cả tầng giao diện và API Backend NestJS (trả lỗi 403 nếu giao sai ban).
51 |  | Phân quyền dữ liệu công việc (Data Authorization): Bảo mật hồ sơ nhiệm vụ, độc lập dữ liệu theo từng ban | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Lãnh đạo xem toàn bộ; Tổng thư ký xem Ban Thư Ký; Trưởng ban xem ban của mình; Hội viên chỉ xem việc được giao/phối hợp.
52 |  | Hỗ trợ tệp đính kèm giao việc đa định dạng: Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PDF (.pdf) và Hình ảnh minh chứng | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tải lên qua API /upload/file với dung lượng tối đa 30MB, hiển thị icon phân biệt màu sắc và kích thước file.
53 |  | Trình xem trước bảng tính Excel trực tuyến (ExcelViewerModal với Handsontable / Tabulator đa sheet) | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Xem trực tiếp bảng tính Excel giao việc hoặc file nghiệm thu ngay trên CRM mà không cần cài Microsoft Office.
54 |  | Tính năng giao việc linh hoạt (Dynamic Task): Phân loại danh mục, Dự toán ngân sách (VND), Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Cho phép tùy biến thuộc tính theo đặc thù từng nhiệm vụ, thiết lập tiêu chí đầu ra bắt buộc trước khi nghiệm thu.
55 |  | Vòng đời xử lý nhiệm vụ 4 giai đoạn: Giao việc -> Tiếp nhận/Từ chối -> Nộp báo cáo kết quả -> Nghiệm thu 100% / Yêu cầu làm lại | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Quy trình khép kín, minh bạch thời gian, đánh giá chất lượng 1-5 sao và lưu trữ lịch sử thao tác đầy đủ.
56 |  | Tự động phát chuông đôn đốc tiến độ (Remind task) và đồng bộ thông báo thời gian thực đến điện thoại hội viên | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Gửi thông báo ưu tiên cao qua business_notifications và member_notifications khi có nhiệm vụ mới hoặc cần đôn đốc.
57 | 11. Bốc Thăm May Mắn (Lucky Draw) & Vinh Danh Nhà Tài Trợ | Cơ chế quay số ngẫu nhiên thời gian thực theo danh sách đại biểu đã check-in sự kiện | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chỉ đại biểu đã có mặt tại hội trường mới được đưa vào vòng quay số trúng thưởng.
58 |  | Giao diện Lucky Draw sân khấu màn hình LED lớn hiệu ứng pháo hoa và âm thanh chúc mừng | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Độ phân giải 4K sắc nét, hỗ trợ quay từng giải hoặc quay hàng loạt nhanh chóng.
59 |  | Quản lý cơ cấu giải thưởng (Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba) và vinh danh logo nhà tài trợ giải | Hoàn thành | 26/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Gắn thương hiệu nhà tài trợ vào từng phần quà, nâng tầm vị thế đối tác đồng hành.
TỔNG CỘNG | 12 Chức Năng Chính | 59 Chức Năng Con Đã Triển Khai | 100% Hoàn Thành | 01/09/2026 | Toàn Bộ Đội Dev | 30/09/2026 | Đã Kiểm Thử UAT Đạt | Toàn bộ các phân hệ đã sẵn sàng vận hành thực tế