## Tổng Quan Tiến Độ
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỢP NHẤT HỆ THỐNG SỐ HÓA HIỆP HỘI CEO 1983
Hợp Nhất 100% App Hội Viên (13 Phân hệ) & Web CRM Quản Trị (11 Phân hệ) · 127 Tính Năng
Mã Phân Hệ | Tên Phân Hệ Chức Năng | Nền Tảng | Tổng Task | Khởi Tạo | Inprocess | Done | Tỷ Lệ Hoàn Thành
MOD-01 | Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ Hội Viên | App Hội Viên | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
MOD-02 | Thẻ Hội Viên Thông Minh & Danh Thiếp Điện Tử (Digital Card) | App Hội Viên | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
MOD-03 | Công Nghệ Chạm Thẻ Thông Minh NFC & Wallets | App Hội Viên | 2 | 0 | 2 | 0 | 0%
MOD-04 | Gắn Kết & Tin Nhắn Doanh Nhân Phong Cách Messenger VIP | App Hội Viên | 7 | 0 | 1 | 6 | 86%
MOD-05 | Danh Bạ Hội Viên, Mời Gia Nhập & Quản Lý Kết Nối | App Hội Viên | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
MOD-06 | Sàn Cơ Hội Giao Thương B2B & Gian Hàng Sản Phẩm | App Hội Viên | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
MOD-07 | Sự Kiện Tràn Viền, Check-in QR & Biểu Quyết Bầu Cử | App Hội Viên | 10 | 0 | 0 | 10 | 100%
MOD-08 | Thu & Đóng Hội Phí Tự Động Qua VietQR Napas 247 | App Hội Viên | 3 | 0 | 1 | 2 | 67%
MOD-09 | Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ Ban Thư Ký | App Hội Viên | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
MOD-10 | Tách Biệt Độc Lập Luồng Thông Báo & Landing Page Điện Ảnh | App Hội Viên | 2 | 0 | 0 | 2 | 100%
MOD-11 | Đăng Ký Landing 3 Cấp, Onboarding, Quyền Riêng Tư & 7 Ban Ngành | App Hội Viên | 8 | 0 | 0 | 8 | 100%
MOD-12 | Nâng Cấp Toàn Diện 14 Tính Năng & Tinh Chỉnh Trải Nghiệm Doanh Nhân CEO 1983 | App Hội Viên | 16 | 0 | 0 | 16 | 100%
MOD-13 | Nâng Cấp 7 Tính Năng: HTTPS, Sự Kiện Banner Templates, Biểu Quyết, Lucky Draw, Sàn TMĐT Luxury, Bảng Tin Cơ Hội & iOS PWA | App Hội Viên | 7 | 0 | 0 | 7 | 100%
CRM-01 | Quy Chuẩn Phân Quyền Vai Trò Quản Trị (RBAC Matrix) | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
CRM-02 | Đăng Nhập Hệ Thống CRM Quản Trị Bảo Mật Xanh-Trắng | Web CRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
CRM-03 | Bảng Điều Khiển Tổng Quan (Dashboard) & Theo Dõi KPI | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
CRM-04 | Quản Trị Hội Viên, Xét Duyệt Hồ Sơ 360° & Cấp Tài Khoản Email | Web CRM | 6 | 0 | 0 | 6 | 100%
CRM-05 | Quản Trị Sự Kiện, Sơ Đồ Khán Phòng Cinema Hall & Quét QR Điểm Danh | Web CRM | 5 | 0 | 0 | 5 | 100%
CRM-06 | Quản Trị Bầu Cử Đại Hội, Biểu Quyết Tín Nhiệm & Vòng Quay Lucky Draw | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
CRM-07 | Quản Trị Sàn Marketplace, Kiểm Duyệt Sản Phẩm & Đẩy Lên App | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
CRM-08 | Giám Sát Cơ Hội Giao Thương B2B & Báo Cáo Giá Trị Deals | Web CRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
CRM-09 | Quản Trị Pháp Nhân Doanh Nghiệp Thành Viên & Bản Đồ Chuỗi Cung Ứng | Web CRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
CRM-10 | Quản Lý Sổ Quỹ Tài Chính, Đối Soát VietQR Tự Động & Niên Liễm | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
CRM-11 | Nhật Ký Kiểm Toán (Audit Trail), HTTPS & Sao Lưu Dữ Liệu | Web CRM | 3 | 0 | 0 | 3 | 100%
CRM-12 | Quản Lý Cuộc Họp Trực Tuyến / Trực Tiếp, Phân Quyền Khởi Tạo & Phê Duyệt Cấp Quản Trị | Web CRM | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
TỔNG CỘNG | Toàn Bộ 24 Phân Hệ Hợp Nhất | App & CRM | 131 | 0 | 4 | 127 | 97%

## Chi Tiết 127 Tính Năng
STT | Mã Task | Tên Chức Năng / Task | Phân Hệ | Nền Tảng | Người Thực Hiện | Mức Độ | Giao Diện (Màn Hình) | API Mapped | Khởi tạo | Inprocess | Done | Ghi Chú & Đánh Giá Kỹ Thuật
1 | AUTH-01 | Đăng nhập đa kênh (Số điện thoại / Mã hội viên / Email) | MOD-01 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Đăng nhập (/association/login) | POST /api/auth/login, POST /api/auth/refresh |  |  | ✅ | Đã test thành công trên cả Mobile và Desktop. Tự động nhận diện session đăng nhập.
2 | AUTH-02 | Đăng ký tài khoản hội viên mới & Form hồ sơ pháp nhân | MOD-01 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Đăng ký (/association/register) | POST /api/auth/register, POST /api/members/apply |  |  | ✅ | Form nhập liệu đầy đủ: Tên doanh nghiệp, MST, Lĩnh vực, Chức vụ, Nhu cầu kết nối.
3 | AUTH-03 | Popup Quên mật khẩu & Gửi OTP qua SMS | MOD-01 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Popup Quên mật khẩu (/association/login) | POST /api/auth/forgot-password, POST /api/auth/verify-otp |  |  | ✅ | Luồng OTP giả lập hoạt động trơn tru. Khi triển khai live cần kích hoạt Brandname SMS.
4 | AUTH-04 | Popup Đổi mật khẩu & Quản lý phiên đăng nhập thiết bị | MOD-01 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Popup Đổi mật khẩu (/association/settings) | PUT /api/auth/password, GET /api/auth/sessions |  |  | ✅ | Bảo mật mã hóa bcrypt, kiểm tra độ mạnh mật khẩu và hiển thị danh sách thiết bị đang login.
5 | AUTH-05 | Cài đặt PWA lên màn hình chính (iOS Add to Home / Android Install) | MOD-01 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Popup / Banner Cài đặt (/install) | Web App Manifest, Service Worker caching |  |  | ✅ | Hỗ trợ offline caching, icon độ nét cao, tương thích chuẩn PWA của Google và Apple.
6 | CARD-01 | Hiển thị Thẻ Hội Viên VIP (Dấu tích xanh, Mã M1983, Avatar, Pháp nhân) | MOD-02 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | GET /api/connect-app/me, GET /api/members/me |  |  | ✅ | Thiết kế sang trọng chuẩn Doanh nhân Navy & Gold, hiển thị thời hạn hội viên và chức vụ.
7 | CARD-02 | Cấu trúc Hồ sơ Doanh nhân ngay bên dưới Thẻ hội viên | MOD-02 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | GET /api/connect-app/me, GET /api/members/me |  |  | ✅ | Giao diện liền mạch, trực quan, không còn nút bấm rời rạc ngoài luồng.
8 | CARD-03 | Tích hợp Mạng xã hội & Ví điện tử (Facebook, Zalo, LinkedIn, Apple/Google Wallet) | MOD-02 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Thẻ Hội Viên (/association/card) | GET /api/connect-app/me, PUT /api/connect-app/me/socials |  |  | ✅ | Hỗ trợ mở link trực tiếp ứng dụng Facebook/Zalo native trên điện thoại.
9 | CARD-04 | Nâng cấp Danh thiếp số công khai chuẩn nhận diện CLB CEO 1983 | MOD-02 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang Public Card (/card/$code) | GET /api/business-cards/code/:code |  |  | ✅ | Trang danh thiếp số sang trọng, hiển thị chính xác mọi trường dữ liệu của từng doanh nhân.
10 | CARD-05 | Nút "Xem danh thiếp số" trong Hồ sơ hội viên | MOD-02 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal MemberProfileModal (/association/members, /messages) | GET /api/members/:id |  |  | ✅ | Chuyển đổi luồng 1 chạm mượt mà sang danh thiếp số của đối tác.
11 | NFC-01 | Popup Radar quét và Chạm kết nối NFC một chạm | MOD-03 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Popup Chạm Thẻ NFC (/association/card, /profile) | Web NFC API (NDEFReader / NDEFWriter) |  | ⏳ |  | Giao diện radar quét và API đọc/ghi vCard qua Web NFC đã code hoàn thiện, test giả lập thành công; CHƯA TEST ĐƯỢC CHẠM THỰC TẾ THẺ VẬT LÝ NTAG213/215 TRÊN MÁY TÍNH (cần thiết bị smartphone Android/iOS có chip NFC và phôi thẻ vật lý).
12 | NFC-02 | Ghi URL Danh thiếp doanh nhân vào phôi thẻ NFC kim loại / gỗ | MOD-03 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Popup Quản lý Thẻ NFC (/association/card) | POST /api/connect-app/nfc/write-url |  | ⏳ |  | Sẵn sàng ghi đè NDEF payload URL danh thiếp cá nhân hóa khi có phôi thẻ vật lý.
13 | MSG-01 | Danh sách cuộc trò chuyện, hiển thị snippet tin nhắn mới nhất & tab "Chưa đọc" | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Hộp thư (/association/messages) | GET /api/connect-app/dm/threads |  |  | ✅ | Hiển thị Avatar, Tên hội viên, Snippet tin nhắn mới nhất, huy hiệu Hệ thống, nhãn Chưa đọc trực quan.
14 | MSG-02 | Giao diện Chat 1-1 phong cách Messenger (Bong bóng #0084FF, Avatar đối tác, Timestamps) | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Chat chi tiết (/association/messages?thread=xxx) | GET /api/connect-app/dm/threads/:id/messages, POST /api/connect-app/dm/threads/:id/messages |  |  | ✅ | Thiết kế giống Messenger 100%, hỗ trợ gửi văn bản, link, hình ảnh và thư mời họp B2B.
15 | MSG-03 | Thu hồi tin nhắn đã gửi (Recall Message) & Cơ chế nhảy top luồng chat | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Chat chi tiết & Hộp thư | DELETE /api/connect-app/dm/member/messages/:messageId |  |  | ✅ | Khi thu hồi, tin nhắn đổi thành viền mảnh "Bạn đã thu hồi một tin nhắn", ngoài danh sách lập tức nhảy lên đầu.
16 | MSG-04 | Thanh tương tác nhanh nằm ngang (Thả 6 emoji cảm xúc 😊 & Menu ⋯) | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Bong bóng chat (/association/messages) | POST /api/connect-app/dm/messages/:id/reaction |  |  | ✅ | Nút icon nằm ngang cạnh bong bóng, hover hiển thị mượt mà, reaction pill đính góc bong bóng.
17 | MSG-05 | Gọi thoại & Gọi video doanh nhân WebRTC 1-1 và phòng họp nhóm | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Popup Call WebRTC (/association/messages) | WebRTC Signaling Gateway, Socket.io (webrtc:offer, webrtc:answer, webrtc:candidate) |  | ⏳ |  | Backend signaling gateway và giao diện phòng gọi UI đã hoàn thành; CHƯA TEST ĐƯỢC END-TO-END TRÊN MẠNG THỰC TẾ (cần 2 thiết bị vật lý có camera/mic và cấu hình STUN/TURN server thực tế).
18 | MSG-06 | Tạo nhóm chat phong cách Messenger (CreateGroupChatModal: gợi ý tên, icon, carousel chip thành viên) | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Hộp thư & Popup Tạo nhóm (/association/messages) | POST /api/connect-app/dm/messages, LocalStorage group sync |  |  | ✅ | Trải nghiệm tạo nhóm mượt mà y hệt Messenger, có tab lọc "Nhóm" riêng, nút "Tạo nhóm" trên thanh hoạt động.
19 | MSG-07 | Xem thành viên nhóm (GroupMembersModal) & Tin nhắn hệ thống [system] căn giữa | MOD-04 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Chat nhóm (/association/messages?thread=group_xxx) | GET /api/connect-app/dm/messages, Member Directory sync |  |  | ✅ | Đã hoàn thiện và kiểm thử đạt chuẩn 100%.
20 | DIR-01 | Danh bạ Hội viên Doanh nhân, tìm kiếm theo tên, công ty và lọc theo ngành nghề | MOD-05 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Danh bạ (/association/members) | GET /api/members, GET /api/members/industries |  |  | ✅ | Tìm kiếm không dấu, lọc theo 12 phân khúc ngành hàng, hiển thị mã thẻ và công ty.
21 | DIR-02 | Tính năng Mời Hội Viên Mới vào CLB CEO 1983 (Invite Modal) | MOD-05 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Mời Hội Viên (/association/members) | GET /api/connect-app/referral, POST /api/connect-app/invite |  |  | ✅ | Tăng trưởng mạng lưới hội viên tự nhiên thông qua mã giới thiệu định danh của từng chủ doanh nghiệp.
22 | DIR-03 | Popup Hồ sơ năng lực hội viên chi tiết khi bấm vào Avatar | MOD-05 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal MemberProfileModal (/association/members, /messages) | GET /api/members/:id, GET /api/members/:id/profile |  |  | ✅ | Cung cấp ảnh bìa, avatar, chức vụ, MST, số điện thoại bảo mật, email và nhu cầu B2B.
23 | DIR-04 | Nút chuyển đổi trạng thái Kết nối <-> Hủy kết nối thông minh (1 Chạm) | MOD-05 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal MemberProfileModal & Danh sách hội viên | POST /api/connect-app/network/connect, POST /api/connect-app/network/disconnect |  |  | ✅ | Nếu đã kết nối: Nút chuyển thành "HỦY KẾT NỐI" (viền đỏ). Nếu chưa kết nối: Nút hiển thị "KẾT NỐI NGAY" (màu xanh).
24 | B2B-01 | Sàn B2B Marketplace phong cách E-Commerce Luxury | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | GET /api/connect-app/products, GET /api/marketplace/products |  |  | ✅ | Trưng bày hình ảnh sản phẩm, mức chiết khấu nội bộ CLB và nút liên hệ mua hàng 1 chạm.
25 | B2B-02 | Header tìm kiếm thông minh & Dropdown danh mục ngành hàng | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | GET /api/categories, Fuse.js Search Engine |  |  | ✅ | Tìm kiếm tức thời theo tên sản phẩm, công ty, ngành nghề; bộ lọc theo giá và độ phổ biến.
26 | B2B-03 | Bố cục 3 Section phân trang độc lập (Mới đăng, Xem nhiều, Doanh nghiệp nổi bật) | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | association.products.tsx Section Controllers |  |  | ✅ | Mỗi section phân trang độc lập, hiển thị hồ sơ pháp nhân và nút Xem gian hàng showroom.
27 | B2B-04 | Modal Đăng sản phẩm 2 phần với tải ảnh độ nét cao | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Đăng Sản Phẩm (/association/products) | POST /api/connect-app/products, POST /api/upload/file |  |  | ✅ | Form chia 2 khối: Khối 1 Ảnh + Tên + Danh mục; Khối 2 Giá niêm yết + Ưu đãi hội viên + Mô tả.
28 | B2B-05 | Modal Chi tiết sản phẩm & Định dạng giá tiền VND thông minh | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Chi Tiết SP (/association/products) | GET /api/products/:id, Intl.NumberFormat |  |  | ✅ | Hiển thị giá gốc, giá ưu đãi hội viên, nút Chat trực tiếp với chủ doanh nghiệp.
29 | B2B-06 | Menu 3 chấm chỉnh sửa và xóa bài đăng sản phẩm | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Thẻ Sản phẩm (/association/products) | PUT /api/connect-app/products/:id, DELETE /api/connect-app/products/:id |  |  | ✅ | Chỉ hiển thị nút sửa/xóa với sản phẩm do chính hội viên đăng tải.
30 | B2B-07 | Đồng bộ & Kiểm duyệt sản phẩm trên Web CRM | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | CRM Sàn Giao Thương (/marketplace) | GET/PUT /api/crm/marketplace/products |  |  | ✅ | Quản trị CRM kiểm soát chất lượng hàng hóa niêm yết trong nội khối hiệp hội.
31 | B2B-08 | Bảng tin Cơ hội B2B Social Feed với bộ đếm lượt xem realtime | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Cơ hội B2B (/association/opportunities) | GET /api/opportunities, POST /api/opportunities/:id/view |  |  | ✅ | Phân loại tin theo Chào mua / Chào bán / Hợp tác đầu tư, kèm giá trị hợp đồng dự kiến.
32 | B2B-09 | Modal Đăng tin Cơ hội giao thương & Đính kèm hồ sơ năng lực | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Tạo Cơ Hội (/association/opportunities) | POST /api/connect-app/opportunities, POST /api/upload/file |  |  | ✅ | Đính kèm tài liệu PDF hồ sơ năng lực, ảnh chụp dự án và thông tin liên hệ trực tiếp.
33 | B2B-10 | Modal Danh sách thành viên Quan tâm cơ hội kèm nút Gọi/Email/Chat | MOD-06 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Đối tác quan tâm (/association/opportunities) | GET /api/opportunities/:id/interests |  |  | ✅ | Thúc đẩy xúc tiến thương mại B2B thực chất giữa các chủ doanh nghiệp trong CLB.
34 | EVT-01 | CRM Modal Tạo sự kiện với mẫu Template theo loại hình (Forum, Workshop, Networking, Training) | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Tạo Sự Kiện CRM (/events/new, EventWizard) | apps/vione_app_fe/src/lib/event-type-templates.ts, EventWizard.tsx |  |  | ✅ | Chuẩn hóa quy trình tạo sự kiện chuyên nghiệp cho Ban Sự Kiện CLB.
35 | EVT-02 | CRM Cấu hình Giá vé: Case 1 Miễn phí (0đ) & Case 2 Thu phí (500.000 VNĐ) | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Tạo Sự Kiện CRM (/events) | POST /api/events, event.ticketPrice configuration |  |  | ✅ | Đồng bộ cấu hình giá vé tức thời sang Mobile App.
36 | EVT-03 | CRM Sơ đồ Khán phòng Cinema Hall Seating Map kéo thả ghế ngồi | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Sơ đồ Khán phòng CRM (/events/seating) | CinemaSeatingMap.tsx, Pointer drag coordinates |  |  | ✅ | Hỗ trợ kéo thả tự do, thêm bớt hàng ghế và căn đều vị trí sân khấu.
37 | EVT-04 | CRM Quản lý Danh sách Đại biểu & Máy quét mã QR Điểm danh tốc độ cao | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Điểm danh CRM (/events/checkin, /events/:id/attendees) | POST /api/events/:id/checkin, HTML5 QR Scanner |  |  | ✅ | Ngăn chặn vé giả, chống quét trùng lặp và thống kê lượng khách thời gian thực.
38 | EVT-05 | App Màn hình Danh sách Sự kiện tràn viền hiển thị thẻ Miễn phí 0đ và Có phí | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sự kiện (/association/events) | GET /api/events, association.events.tsx |  |  | ✅ | Phân loại rõ ràng nhãn Miễn phí 0đ và nhãn 500.000 đ / vé.
39 | EVT-06 | App Modal Chi tiết Sự kiện Miễn phí & Nhận vé Pass tức thì kèm Lucky #XXXX | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Đăng ký Sự Kiện (/association/events) | POST /api/events/:id/register, lucky_number generator |  |  | ✅ | Tự động gửi vé chi tiết vào mục Thông Báo và Tin Nhắn của hội viên.
40 | EVT-07 | App Modal Chi tiết Sự kiện Thu phí & Cổng thanh toán VietQR Napas 247 | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Thanh Toán Sự Kiện (/association/events) | POST /api/events/:id/register, VietQR Generator |  |  | ✅ | Mã VietQR chứa sẵn số tiền và cú pháp chuyển khoản tự động, quét thanh toán trong 3 giây.
41 | EVT-08 | App Màn hình Quản lý Thẻ vé Check-in của tôi với mã QR động | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Check-in (/association/checkin) | GET /api/members/me/tickets, QRCode Canvas |  |  | ✅ | Hiển thị số ghế, tên sự kiện, ngày giờ và số may mắn bốc thăm.
42 | EVT-09 | App & CRM Hệ thống Biểu quyết Trực tiếp (Live Voting) thời gian thực | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | CRM (/voting) & App (/association/voting, /notifications) | POST /api/voting/sessions, Socket.io voting:started |  |  | ✅ | Bỏ phiếu bí mật, mã hóa kết quả, trực quan hóa tỷ lệ tán thành.
43 | EVT-10 | App & CRM Vòng quay May mắn (Lucky Draw) & Thẻ thông báo chúc mừng mạ vàng VIP | MOD-07 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | CRM (/voting) & App (/association/notifications) | POST /api/voting/lucky-draw/notify, event_registrations.lucky_number |  |  | ✅ | Tạo không khí hào hứng, sôi nổi tại các đêm Gala đại hội.
44 | FEE-01 | Thông báo nhắc nợ hội phí niên khóa & Hóa đơn điện tử trong tin nhắn | MOD-08 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Tin nhắn hệ thống Ban Thư Ký (/association/messages) | GET /api/members/me/fee |  |  | ✅ | Thông báo định kỳ kèm số tiền và nút mở thanh toán trực tiếp.
45 | FEE-02 | Sinh mã VietQR Napas 247 chuẩn quốc gia (Số tiền + Cú pháp tự động) | MOD-08 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Popup Thanh toán Hội phí VietQR (/association/card, /profile) | POST /api/members/me/fee/vietqr |  |  | ✅ | Sinh mã QR chuẩn Vietcombank/MBBank, quét bằng mọi app ngân hàng không cần gõ tay.
46 | FEE-03 | Webhook gạch nợ tự động & Xuất hóa đơn VAT điện tử | MOD-08 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Lịch sử thanh toán & Trạng thái hội viên | POST /api/webhooks/vietqr/payment, GET /api/members/me/invoices |  | ⏳ |  | Logic webhook gạch nợ tự động và gia hạn thẻ đã code xong; CHƯA TEST ĐƯỢC LUỒNG THANH TOÁN TIỀN THẬT qua cổng ngân hàng (cần môi trường sandbox ngân hàng Vietcombank/MBBank hoặc tài khoản thanh toán live có webhook).
47 | PRF-01 | Quản lý thông tin cá nhân, cập nhật avatar, ảnh bìa & quyền riêng tư | MOD-09 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Trang cá nhân (/association/profile) | GET /api/connect-app/me, PUT /api/connect-app/me, POST /api/upload/file |  |  | ✅ | Đã bổ sung popup chỉnh sửa trực tiếp, hỗ trợ upload ảnh bìa và avatar lên MinIO.
48 | NEWS-01 | Thiết kế Bố cục Tin tức Tỷ lệ 50% Ảnh & 50% Nội dung | MOD-09 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Tin tức Hiệp Hội (/association/news) | GET /api/content/news |  |  | ✅ | Giao diện phong cách tạp chí doanh nhân hiện đại, tương thích hoàn hảo trên di động.
49 | PRF-02 | Tính năng Hướng dẫn sử dụng App Doanh nhân (Có ảnh demo & tải Word/PDF) | MOD-09 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal UserGuideModal (/association/profile) | Tích hợp trực tiếp trên Frontend, liên kết tải file DOCX và PDF |  |  | ✅ | Gồm 6 tab chi tiết, ảnh minh họa quy trình, ghi chú Pro-Tip và nút tải Word/PDF trực tiếp.
50 | PRF-03 | Tính năng Liên hệ Ban Thư Ký CLB CEO 1983 (Hotline, Zalo OA & Gửi Form) | MOD-09 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Modal ContactSupportModal (/association/profile) | POST /api/connect-app/support/inquiry |  |  | ✅ | Cung cấp Hotline 24/7, Tổng đài 1900.6883, Zalo OA và form tiếp nhận phản hồi tức thì.
51 | PRF-04 | Bộ chuyển đổi Chế độ giao diện (Sáng / Tối / Tương phản) & 8 Ngôn ngữ | MOD-09 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang cá nhân & Cài đặt (/association/profile, /settings) | Theme Context & i18n Engine (8 Ngôn ngữ: VI, EN, JA, KO, ZH, FR, DE, ES) |  |  | ✅ | Chuyển đổi giao diện và ngôn ngữ mượt mà không cần tải lại trang.
52 | NOTIF-01 | Tách biệt độc lập 100% luồng Thông báo giữa ViOne và Hiệp hội CEO 1983 | MOD-10 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Thông báo (/association/notifications & /notifications) | GET /api/connect-app/notifications, GET /api/connect-app/member/notifications |  |  | ✅ | Đảm bảo 2 ứng dụng hoạt động độc lập tuyệt đối, không trùng lặp hay rò rỉ dữ liệu thông báo nội bộ.
53 | LAND-01 | Landing Page Điện Ảnh Siêu Thực 6 Cảnh Cuộn Mượt Mà (Cinematic Scroll Journey) | MOD-10 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang chủ Landing (/landing/ceo1983/cinematic & /landing?theme=ceo1983-cinematic) | TanStack Router, CSS Parallax, Organic SVG Mask & Caustics Shaders |  |  | ✅ | Tạo hiệu ứng thị giác đỉnh cao, tôn vinh đẳng cấp và tầm nhìn chiến lược của CLB Doanh Nhân CEO 1983.
54 | LAND-02 | Popup Đăng ký hội viên mới không bị đóng & Tra cứu 3 trạng thái (Chờ duyệt / Đã duyệt / Cần bổ sung) | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Đăng ký (/landing/ceo/v1) | GET/POST /api/connect-app/club-registration/status |  |  | ✅ | Ứng viên luôn chủ động theo dõi được tiến độ xét duyệt hồ sơ từ CRM.
55 | ONB-01 | Onboarding tạo tài khoản hội viên mới & Tự động đăng nhập vào App Hiệp hội sau khi CRM duyệt | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Kích hoạt tài khoản (/landing/ceo/v1) | POST /api/auth/register, POST /api/auth/login |  |  | ✅ | Trải nghiệm mượt mà không cần gửi OTP hoặc chờ email thủ công.
56 | PRIV-01 | Quét mã QR & Chạm thẻ NFC hiển thị Avatar và các trường theo Cài đặt riêng tư đối tác | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Quét QR/NFC (AssociationQrScanModal) | GET /api/business-cards/code/:code |  |  | ✅ | Tuân thủ đúng quyền riêng tư card_settings khi kết nối.
57 | CONN-01 | Popup Nhận yêu cầu kết nối tức thời (Realtime Incoming Connection) hiển thị theo quyền riêng tư | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Toàn cục IncomingConnectionModal (/association/*) | Socket.io connection:requested, POST /api/connect-app/connections/:id/accept |  |  | ✅ | Gắn toàn cục tại MemberShell.tsx hoạt động trên toàn bộ phân hệ /association.
58 | SUPP-01 | Danh mục Liên hệ & Hỗ trợ đầy đủ 7 Ban Ngành Chuyên Trách CLB Doanh Nhân CEO 1983 | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Liên hệ (ContactSupportModal) | POST /api/connect-app/support/inquiry |  |  | ✅ | Cung cấp danh bạ chính thức 7 ban ngành hỗ trợ hội viên.
59 | GUIDE-01 | Sổ tay Hướng dẫn sử dụng chuẩn hóa: Gỡ bỏ lọc tin nhắn, thêm Quyền riêng tư, Kết nối tức thời & 7 Ban ngành | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Modal HDSD (UserGuideModal) | Frontend Component UserGuideModal (16 mục hướng dẫn) |  |  | ✅ | Tài liệu hướng dẫn trực quan, chuẩn xác 100% với luồng ứng dụng thực tế.
60 | QR-01 | Quét mã QR Hội viên phần cứng Native (Google Code Scanner Integration) | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Quét QR Hội Viên (AssociationMemberQrModal) | com.google.android.gms:play-services-code-scanner, AndroidNative.scanQr() |  |  | ✅ | Camera mở tức thì, tự động lấy nét và nhận diện mã QR với tốc độ phần cứng cao cấp.
61 | QR-02 | Căn giữa tuyệt đối Modal Quét QR & Mã QR Thẻ trên màn hình điện thoại (CSS Grid Safe-Area) | MOD-11 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal AssociationQrScanModal & AssociationMemberQrModal | CSS Grid place-items-center, 100dvh & env(safe-area-inset) |  |  | ✅ | Đã kiểm tra căn giữa tuyệt đối 100% trên các kích thước màn hình điện thoại.
62 | AUTO-01 | Landing Page Polling 4s tự động nhận diện phê duyệt & Điều hướng đăng nhập | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Trạng thái & Kích hoạt (/landing/ceo1983/cinematic) | GET /connect-app/club-registration/status, Polling Interval 4000ms |  |  | ✅ | Không cần người dùng thao tác F5 hay bấm kiểm tra lại, trải nghiệm tự động hoàn toàn.
63 | AUTH-06 | Bắt buộc đăng nhập sau khi duyệt hồ sơ (Prefill username, Không bypass login) | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Đăng nhập (/association/login) | POST /auth/login |  |  | ✅ | Bảo vệ an toàn danh tính, đảm bảo phiên đăng nhập được xác thực chính chủ.
64 | PROF-05 | Đồng bộ dữ liệu Profile thời gian thực giữa Home & Profile (Loại bỏ "Lê Hoàng Long") | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang chủ (/association) & Trang cá nhân (/association/profile) | GET /connect-app/me, LocalStorage vba.profile |  |  | ✅ | Đồng bộ 100% dữ liệu hội viên thực tế trên mọi màn hình.
65 | QR-03 | Khung ngắm Camera in-modal & Gỡ bỏ hook native text scanner trên Trang chủ | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | AssociationMemberQrModal.tsx & MainActivity.java | HTML5 MediaDevices, NativeBridge cleanup |  |  | ✅ | Khung ngắm camera gọn gàng, không giật lag, không cướp quyền hiển thị.
66 | CONN-02 | Handshake kết nối 2 chiều: Tự đóng QR modal người quét & Bật IncomingConnectionModal đối tác | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | AssociationMemberQrModal & IncomingConnectionModal | Socket.io connection:requested |  |  | ✅ | Trải nghiệm kết nối 2 chiều tức thì, tự động đóng cửa sổ quét.
67 | OPP-02 | Sàn Cơ hội B2B hiển thị ảnh tải lên, tab "Cơ hội của tôi", sort mới nhất & Ngày đăng | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Cơ hội B2B (/association/opportunities) | GET/POST /opportunities, connect-app.service.ts |  |  | ✅ | Sàn giao thương B2B chuyên nghiệp, cá nhân hóa quản lý tin đăng.
68 | PROD-02 | Gian hàng sản phẩm 2 cột chuẩn e-commerce, cách ly bookmark theo User & Tab tôi đăng | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | GET /marketplace/products, LocalStorage vba_interested_products_${userId} |  |  | ✅ | Giao diện thương mại điện tử 2 cột hiện đại, bảo mật bookmark cá nhân.
69 | EVT-04 | Thẻ sự kiện Poster 2:3 có nhãn độ tuổi (16+, 18+, 13+) & Backdrop sân khấu /events | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang chủ (/association) & Màn hình Sự kiện (/association/events) | Frontend Component & CSS Styling |  |  | ✅ | Chuẩn hóa thiết kế theo phong cách poster giải trí cao cấp Image 1.
70 | HOME-02 | Cấu trúc thứ tự khối Trang chủ chuẩn: Sự kiện -> Cơ hội -> Sản phẩm | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang chủ (/association) | association.index.tsx layout |  |  | ✅ | Luồng thị giác và ưu tiên thông tin chuẩn logic kinh doanh CLB.
71 | NOTIF-02 | Cách ly thông báo theo User, lọc bỏ dữ liệu sự kiện rác cũ & Lời chào mừng chính thức | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Hộp thông báo (/association/messages) | connect-app.service.ts getNotifications |  |  | ✅ | Hộp thư thông báo sạch sẽ, cá nhân hóa 100% cho từng hội viên.
72 | MSG-08 | Khử trùng lặp tin nhắn (Deduplication), Socket realtime & Xóa badge unread khi mở thread | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Chat (/association/messages) | Socket.io member:message_received, mergedMessages deduplication |  |  | ✅ | Trải nghiệm nhắn tin mượt mà, không lag, không trùng lặp.
73 | MSG-09 | Thanh nhập tin nhắn Mobile với nút (+) mở rộng & Popup Cuộc gọi tương tác | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Chat (/association/messages) | Mobile Chat Input Expander & Call Modal interactive controls |  |  | ✅ | Tối ưu hóa layout di động và hoàn thiện UX cuộc gọi.
74 | PROF-06 | Đồng bộ Menu cá nhân chuẩn Image 3 & Phím tắt (+) tạo nhanh Danh thiếp số | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Trang cá nhân (/association/profile) & /association/business-cards | Navigation & query params action=create |  |  | ✅ | Tiện ích 1 chạm tạo nhanh danh thiếp số cho doanh nhân.
75 | NEWS-02 | Tab kép Tin tức CLB & Sự kiện Hiệp Hội trong /association/news | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Tin tức (/association/news) | GET /api/content/news, listMyEvents |  |  | ✅ | Trải nghiệm đọc tin và theo dõi sự kiện đa năng trong một màn hình.
76 | SEC-02 | Đổi mật khẩu (/users/change-password), khóa nút Đăng xuất & Vô hiệu hóa tài khoản | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Cài đặt Bảo mật (/association/settings) | POST /users/change-password, POST /users/deactivate |  |  | ✅ | Quy chuẩn bảo mật nghiêm ngặt, tuân thủ an toàn thông tin.
77 | CRM-01 | Phân quyền Sidebar CRM theo vai trò, ẩn "Quyền của tôi" & Sơ đồ rạp chiếu kéo thả ghế sân khấu | MOD-12 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Sidebar CRM & CinemaSeatingMap (/events/seating) | Sidebar role-based permission matrix, Pointer drag coordinates |  |  | ✅ | Quản trị CRM phân quyền chặt chẽ và tùy biến sơ đồ khán phòng linh hoạt.
78 | REQ-01 | Cấu hình HTTPS SSL & Kịch bản Fast Deploy cho Web CRM và App Hiệp Hội | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Server Dev (14.225.217.232) | deploy/ssl/nginx.conf, deploy-ssl.ps1, fast-deploy.ps1 -EnableHttps |  |  | ✅ | Hỗ trợ cả HTTP và HTTPS qua SSL Nginx Reverse Proxy, sẵn sàng đẩy lên server dev.
79 | REQ-02 | Thiết kế Banner và Bố cục Text riêng cho từng loại Sự kiện (Forum, Workshop, Networking, Training) | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Tạo Sự Kiện CRM (/events/new, EventWizard) | apps/vione_app_fe/src/lib/event-type-templates.ts, EventWizard.tsx |  |  | ✅ | Banner bố cục text tương ứng chuẩn từng thể loại sự kiện, xem trước tức thời khi tạo.
80 | REQ-03 | Thông báo Biểu Quyết Sự Kiện đẩy thời gian thực về App Hiệp Hội | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Tạo Biểu Quyết CRM (/voting) & Màn hình Thông báo App (/association/notifications) | POST /api/voting/sessions, connect-app.service.ts, association.notifications.tsx |  |  | ✅ | Hội viên nhận thông báo ngay trên App Hiệp hội và click bình chọn thời gian thực.
81 | REQ-04 | Quay Thưởng May Mắn (Lucky Draw) từ CRM, Số Vé May Mắn Random & Thông Báo Chúc Mừng | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Quay số trúng thưởng (/voting) & Thông báo App (/association/notifications) | public.event_registrations.lucky_number, POST /api/voting/lucky-draw/notify |  |  | ✅ | Đã backfill số may mắn cho toàn bộ đăng ký cũ. Thông báo trúng thưởng thẻ vàng sang trọng.
82 | REQ-05 | Sàn Giao Thương Thương Mại Điện Tử Luxury E-Commerce với 3 Section Phân Trang | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Sản phẩm (/association/products) | GET /api/products, GET /api/marketplace/products, association.products.tsx |  |  | ✅ | Phân trang độc lập từng section, hiển thị giá ưu đãi hội viên và nút xem gian hàng doanh nghiệp.
83 | REQ-06 | Bảng Tin Trao Cơ Hội Giao Thương: Phân Trang, Đếm Lượt Xem & Danh Sách Người Quan Tâm Cho Chủ Bài | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Trao Cơ Hội (/association/opportunities) | GET /api/opportunities, POST /api/opportunities/:id/view, GET /api/opportunities/:id/interests |  |  | ✅ | Chủ bài đăng nắm bắt danh sách đối tác quan tâm và kết nối xúc tiến thương mại tức thì.
84 | REQ-07 | Cấu Hình PWA Hoàn Chỉnh Cho App Hiệp Hội (Tương Thích Mọi Thiết Bị iOS & Android) | MOD-13 | App Hội Viên | Phạm Văn Vũ | Cao | App Hiệp Hội (/association) | public/manifest.webmanifest, public/sw.js, register-sw.ts, IosInstallPrompt.tsx |  |  | ✅ | Người dùng iOS trải nghiệm ứng dụng toàn màn hình mượt mà như app tải từ App Store.
85 | RBAC-01 | Phân quyền thao tác trực tiếp và Ma trận phân quyền 5 cấp bậc vai trò (Quản trị, Admin, Tổng thư ký, Trưởng ban, Thành viên) theo chuẩn Sidebar CRM | CRM-01 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Giao diện Phân quyền & Sidebar CRM | GET /api/users/roles, PUT /api/users/:id/role |  |  | ✅ | Đã hoàn thiện giao diện phân quyền gọn gàng, phẳng và ma trận 5 role chuẩn theo 8 nhóm chức năng Sidebar.
86 | RBAC-02 | Cấu hình Sidebar CRM theo vai trò: Ẩn "Quyền của tôi", chỉ hiển thị các module được cấp phép | CRM-01 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Sidebar CRM (/dashboard, /members, /events, /marketplace, /opportunities) | Sidebar role-based permission filter |  |  | ✅ | Ẩn các menu không thuộc thẩm quyền, ngăn chặn truy cập trái phép.
87 | RBAC-03 | Kiểm soát quyền thực thi API qua JwtAuthGuard & RoleGuard trên NestJS | CRM-01 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Toàn bộ endpoint CRM Backend | @Roles() Decorator, RolesGuard, JwtAuthGuard |  |  | ✅ | Xác thực chặt chẽ token và quyền hạn trước khi cho phép thực thi API.
88 | RBAC-04 | Phân quyền nhanh và khóa/mở khóa tài khoản trực tiếp trong Drawer chi tiết hội viên | CRM-01 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Drawer Hội Viên CRM (/members) | PATCH /api/members/:id/status, PUT /api/users/:id/role |  |  | ✅ | Quản trị viên có thể đổi vai trò và khóa/mở tài khoản tức thì.
89 | AUTH-CRM-01 | Giao diện đăng nhập chuẩn doanh nghiệp Xanh-Trắng, loại bỏ triệt để logo và text ViOne | CRM-02 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Đăng nhập CRM (/auth) | POST /api/auth/login |  |  | ✅ | Giao diện thương hiệu Xanh-Trắng sang trọng kèm huy hiệu bảo mật ShieldCheck.
90 | AUTH-CRM-02 | Cơ chế xác thực JWT Admin, kiểm tra tài khoản hoạt động và cấp session bảo mật | CRM-02 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Đăng nhập CRM (/auth) | POST /api/auth/login, POST /api/auth/refresh |  |  | ✅ | Hỗ trợ lưu token bảo mật trong cookie httpOnly và localStorage.
91 | AUTH-CRM-03 | Bảo mật phiên làm việc: Tự động hết hạn phiên và đăng xuất khi đổi mật khẩu từ xa | CRM-02 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Cổng CRM Toàn Cục | POST /api/auth/logout, Middleware session check |  |  | ✅ | Tự động hủy session khi phát hiện đăng nhập trái phép hoặc token hết hạn.
92 | DASH-01 | 4 Khối chỉ số KPI trọng điểm: Tổng hội viên, Niên liễm đã thu, Sự kiện đã tổ chức, Deals giao thương | CRM-03 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Bảng điều khiển (/dashboard) | GET /api/crm/dashboard/kpi-summary |  |  | ✅ | Cập nhật realtime các chỉ số tăng trưởng trọng yếu của CLB CEO 1983.
93 | DASH-02 | Biểu đồ tăng trưởng hội viên theo tháng và phân bổ theo 7 Ban Ngành Chuyên Trách | CRM-03 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Bảng điều khiển (/dashboard) | GET /api/crm/dashboard/member-growth-chart |  |  | ✅ | Biểu đồ trực quan hóa cơ cấu ngành nghề và xu hướng gia nhập của hội viên.
94 | DASH-03 | Bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu và top kết nối giao thương B2B thành công | CRM-03 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Bảng điều khiển (/dashboard) | GET /api/crm/dashboard/top-businesses |  |  | ✅ | Tôn vinh các doanh nghiệp tích cực trao đổi cơ hội và tham gia sự kiện.
95 | DASH-04 | Khối cảnh báo nhanh: Hồ sơ hội viên chờ duyệt, vé sự kiện sắp khai mạc và phản hồi cần xử lý | CRM-03 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Bảng điều khiển (/dashboard) | GET /api/crm/dashboard/action-alerts |  |  | ✅ | Giúp ban thư ký không bỏ sót hồ sơ đăng ký hoặc sự kiện quan trọng.
96 | MEM-CRM-01 | Bảng dữ liệu hội viên đa năng: Data Table phân trang, sắp xếp, tìm kiếm họ tên/công ty/MST | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản trị Hội Viên (/members) | GET /api/members, GET /api/members/search |  |  | ✅ | Hỗ trợ tìm kiếm siêu tốc, lọc theo nhiều tiêu chí kết hợp.
97 | MEM-CRM-02 | Bộ lọc thông minh theo 7 Ban Ngành Chuyên Trách và Trạng thái nộp hội phí | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản trị Hội Viên (/members) | GET /api/members?department=...&feeStatus=... |  |  | ✅ | Dễ dàng phân loại hội viên theo từng ban chuyên môn và tình trạng đóng phí.
98 | MEM-CRM-03 | Drawer thẩm định hồ sơ 360°: Hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân, pháp nhân, MST, CCCD, ảnh đại diện | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Drawer Chi Tiết Hội Viên (/members) | GET /api/members/:id/detail-360 |  |  | ✅ | Xem toàn diện lý lịch doanh nhân, năng lực doanh nghiệp và minh chứng đính kèm.
99 | MEM-CRM-04 | Thao tác Phê duyệt (Approve) tự động cấp mã hội viên M1983-xxx và sinh tài khoản đăng nhập vione_users | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Drawer Chi Tiết Hội Viên (/members) | POST /api/members/:id/approve |  |  | ✅ | Tự động tạo account trên bảng vione_users và liên kết member_id chính xác.
100 | MEM-CRM-05 | Tự động gửi Email thông báo kích hoạt kèm tài khoản đăng nhập và hướng dẫn các bước tiếp theo | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Hệ thống gửi Mail tự động | POST /api/notifications/send-welcome-email |  |  | ✅ | Đã kiểm thử email gửi tự động với 2 hình ảnh minh chứng thực tế (Hình 2.4 và 2.5).
101 | MEM-CRM-06 | Thao tác Từ chối (Reject) kèm lý do chi tiết & Xuất danh bạ hội viên ra file Excel tiêu chuẩn | CRM-04 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Drawer Chi Tiết Hội Viên (/members) | POST /api/members/:id/reject, GET /api/members/export-excel |  |  | ✅ | Gửi lý do từ chối để ứng viên bổ sung hồ sơ; hỗ trợ trích xuất báo cáo danh bạ.
102 | EVT-CRM-01 | Khởi tạo sự kiện mới với Catalog mẫu theo 4 loại hình (Forum, Workshop, Networking, Training) | CRM-05 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Tạo Sự Kiện CRM (/events/new, EventWizard) | POST /api/events, event-type-templates.ts |  |  | ✅ | Tự động gợi ý tiêu đề chuẩn, tagline, địa điểm, sức chứa và nội dung chương trình.
103 | EVT-CRM-02 | Tự động render Live Banner Preview và dàn trang text theo loại hình sự kiện đã chọn | CRM-05 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | EventWizard.tsx Live Preview | Frontend Template Renderer |  |  | ✅ | Xem trước banner chuyên nghiệp ngay khi nhập liệu trước khi xuất bản.
104 | EVT-CRM-03 | Sơ đồ khán phòng Cinema Seating Map kéo thả ghế ngồi, phân khu Bàn VIP và Ghế Tiêu Chuẩn | CRM-05 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Sơ đồ Khán Phòng (/events/seating) | CinemaSeatingMap.tsx, PUT /api/events/:id/seating-map |  |  | ✅ | Kéo thả xếp chỗ thông minh, hiển thị tên doanh nhân trên từng vị trí ghế.
105 | EVT-CRM-04 | Quản lý danh sách đại biểu đăng ký vé: Họ tên, Doanh nghiệp, Mã vé, Mã Lucky Draw #XXXX | CRM-05 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Danh sách Đại biểu (/events/:id/attendees) | GET /api/events/:id/registrations |  |  | ✅ | Quản lý hạn mức vé miễn phí (0đ) và vé có phí; theo dõi trạng thái thanh toán.
106 | EVT-CRM-05 | Cổng soát vé Check-in QR tốc độ cao 1 giây, tự động ghi nhận điểm danh và chống quét trùng | CRM-05 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Cổng Điểm Danh (/events/checkin) | POST /api/events/:id/checkin, HTML5 QR Scanner |  |  | ✅ | Tốc độ quét phản hồi 1s, hiển thị popup chúc mừng đại biểu bước vào khán phòng.
107 | VOTE-CRM-01 | Thiết lập kỳ biểu quyết tín nhiệm: Tạo phiên bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên và phương án bầu cử | CRM-06 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản trị Biểu Quyết (/voting) | POST /api/voting/sessions |  |  | ✅ | Cấu hình thời gian mở/đóng hòm phiếu điện tử và số lượng phiếu bầu tối đa.
108 | VOTE-CRM-02 | Giám sát kết quả bỏ phiếu thời gian thực (Live Voting Realtime Chart qua Socket.io) | CRM-06 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Màn hình Kết Quả Biểu Quyết (/voting) | Socket.io voting:started, voting:result_updated |  |  | ✅ | Biểu đồ cột realtime hiển thị tỷ lệ tán thành công khai, minh bạch.
109 | VOTE-CRM-03 | Đẩy thông báo biểu quyết tức thì về App Hội Viên để tham gia bỏ phiếu 1 chạm | CRM-06 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản trị Biểu Quyết (/voting) | POST /api/voting/sessions/:id/broadcast |  |  | ✅ | Tất cả hội viên tham dự sự kiện nhận thông báo đẩy về hòm thư để vote ngay.
110 | VOTE-CRM-04 | Vận hành Vòng quay May mắn (Lucky Draw), quay số theo mã vé #XXXX và bắn thông báo mạ vàng VIP | CRM-06 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Lucky Draw Modal (/voting) | POST /api/voting/lucky-draw/notify |  |  | ✅ | Quay số ngẫu nhiên minh bạch, tự động gửi thông báo chúc mừng mạ vàng VIP đến người trúng.
111 | MKT-CRM-01 | Hàng đợi thẩm định sản phẩm do hội viên đăng tải từ App Hiệp Hội | CRM-07 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Sàn Giao Thương CRM (/marketplace) | GET /api/crm/marketplace/products?status=pending |  |  | ✅ | Tiếp nhận yêu cầu xuất bản sản phẩm mới của các doanh nghiệp thành viên.
112 | MKT-CRM-02 | Đánh giá tiêu chuẩn xuất xứ, chứng chỉ chất lượng và thẩm định chính sách chiết khấu VIP nội bộ | CRM-07 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Drawer Thẩm Định Sản Phẩm (/marketplace) | GET /api/crm/marketplace/products/:id |  |  | ✅ | Đảm bảo sản phẩm có nguồn gốc uy tín và ưu đãi giá độc quyền cho hội viên CLB.
113 | MKT-CRM-03 | Phê duyệt xuất bản (Publish) gán nhãn "Đã Xác Thực CLB CEO 1983" và đồng bộ lên Sàn App | CRM-07 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Sàn Giao Thương CRM (/marketplace) | PUT /api/crm/marketplace/products/:id/approve |  |  | ✅ | Sản phẩm sau khi duyệt sẽ hiển thị lập tức tại 3 section phân trang trên App.
114 | MKT-CRM-04 | Giám sát và điều phối các yêu cầu báo giá sỉ B2B giữa các doanh nghiệp | CRM-07 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Sàn Giao Thương CRM (/marketplace) | GET /api/crm/marketplace/inquiries |  |  | ✅ | Thống kê nhu cầu mua bán sỉ và kết nối ban xúc tiến thương mại hỗ trợ.
115 | OPP-CRM-01 | Tiếp nhận và phân loại nhu cầu hợp tác giao thương B2B (Chào mua, Chào bán, Tìm đối tác liên doanh) | CRM-08 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Cơ Hội Giao Thương CRM (/opportunities) | GET /api/crm/opportunities |  |  | ✅ | Phân loại theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và khoảng ngân sách đề xuất.
116 | OPP-CRM-02 | Theo dõi trạng thái kết nối, lượt tương tác realtime và danh sách đối tác quan tâm | CRM-08 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Chi Tiết Cơ Hội (/opportunities/:id) | GET /api/crm/opportunities/:id/interests |  |  | ✅ | Giám sát mức độ quan tâm của cộng đồng đối với từng cơ hội kinh doanh.
117 | OPP-CRM-03 | Thống kê và báo cáo tổng hợp quy mô kinh tế, tổng giá trị deals giao thương thành công của Hiệp Hội | CRM-08 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Báo Cáo Giao Thương (/opportunities/reports) | GET /api/crm/opportunities/kpi-reports |  |  | ✅ | Cung cấp số liệu chính xác phục vụ báo cáo đại hội và vinh danh hội viên.
118 | CORP-01 | Danh mục hồ sơ pháp nhân doanh nghiệp thành viên, tra cứu thông tin mã số thuế và vốn điều lệ | CRM-09 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Hồ Sơ Doanh Nghiệp (/businesses) | GET /api/crm/businesses, GET /api/tax-lookup/:taxCode |  |  | ✅ | Lưu trữ thông tin giấy phép kinh doanh, người đại diện pháp luật và quy mô công ty.
119 | CORP-02 | Bản đồ chuỗi cung ứng nội bộ và ma trận liên kết tiêu dùng chéo giữa 7 Ban Ngành Chuyên Trách | CRM-09 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Bản Đồ Chuỗi Cung Ứng (/supply-chain) | GET /api/crm/supply-chain-matrix |  |  | ✅ | Nhận diện các mắt xích cung ứng tiềm năng giữa các thành viên CLB CEO 1983.
120 | CORP-03 | Quản lý liên kết đa tài khoản lãnh đạo / nhân sự chủ chốt với cùng một pháp nhân doanh nghiệp | CRM-09 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Trung bình | Chi Tiết Doanh Nghiệp (/businesses/:id) | POST /api/crm/businesses/:id/link-member |  |  | ✅ | Cho phép nhiều đại diện lãnh đạo cùng sinh hoạt trong CLB dưới một pháp nhân.
121 | FIN-01 | Bảng theo dõi niên liễm theo từng năm tài chính của toàn bộ hội viên (Đã nộp / Chưa nộp / Quá hạn) | CRM-10 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản Lý Niên Liễm (/finance/membership-fees) | GET /api/crm/finance/fees |  |  | ✅ | Theo dõi chi tiết hạn mức hội phí thường niên và trạng thái hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
122 | FIN-02 | Cơ chế đối soát giao dịch VietQR Napas 247 tự động, đối chiếu số tiền và cú pháp chuyển khoản | CRM-10 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Đối Soát VietQR (/finance/reconciliation) | POST /api/crm/finance/reconcile-vietqr |  |  | ✅ | Tự động bắt khớp mã giao dịch Napas 247 và gạch nợ tức thì cho hội viên.
123 | FIN-03 | Lập phiếu thu / phiếu chi và quản lý sổ quỹ thu chi kế toán minh bạch | CRM-10 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Sổ Quỹ Kế Toán (/finance/cashbook) | POST /api/crm/finance/cashbook/entry |  |  | ✅ | Lưu trữ chứng từ số thu - chi, định khoản kế toán rõ ràng phục vụ kiểm toán.
124 | FIN-04 | Xuất báo cáo tài chính định kỳ chuẩn mực phục vụ Ban Kiểm Soát CLB | CRM-10 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Báo Cáo Tài Chính (/finance/reports) | GET /api/crm/finance/export-financial-report |  |  | ✅ | Trích xuất file Excel / PDF báo cáo tài chính minh bạch cho Ban Thường Trực.
125 | SEC-CRM-01 | Nhật ký kiểm toán an ninh bất biến (Audit Trail ghi nhận mọi thao tác create/update/delete) | CRM-11 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Nhật Ký Kiểm Toán (/audit-logs) | GET /api/crm/audit-logs, AuditInterceptor |  |  | ✅ | Lưu trữ địa chỉ IP, thời gian, tài khoản thực hiện và nội dung thay đổi dữ liệu.
126 | SEC-CRM-02 | Cấu hình HTTPS SSL Reverse Proxy Docker (:5443 CRM, :5444 App) bảo mật đường truyền | CRM-11 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Hạ Tầng Mạng & Server Dev | Nginx SSL Reverse Proxy, deploy-ssl.ps1 |  |  | ✅ | Mã hóa SSL/TLS 1.3 cho toàn bộ kết nối giữa trình duyệt và máy chủ.
127 | SEC-CRM-03 | Lịch sao lưu cơ sở dữ liệu PostgreSQL tự động và cơ chế khôi phục thảm họa (Disaster Recovery) | CRM-11 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Hạ Tầng CSDL | Cron pg_dump, backup-db.ps1 |  |  | ✅ | Đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối, định kỳ backup và lưu trữ an toàn.
128 | MEET-CRM-01 | Phân quyền khởi tạo cuộc họp cho 4 vai trò (Quản trị, Admin, Tổng thư ký, Trưởng ban); chặn hoàn toàn vai trò Thành viên | CRM-12 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản lý Cuộc họp CRM (/meetings) | POST /api/meetings (Role Guard check) |  |  | ✅ | Chỉ 4 vai trò cán bộ được phép khởi tạo; Thành viên chỉ có quyền xác nhận tham dự (RSVP).
129 | MEET-CRM-02 | Luồng thẩm định & Phê duyệt cuộc họp bởi Quản trị (Super Admin); thẻ KPI Chờ duyệt và bộ lọc riêng | CRM-12 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Quản lý Cuộc họp CRM (/meetings) | PATCH /api/meetings/:id/status (Approve/Reject) |  |  | ✅ | Cuộc họp do Tổng thư ký/Trưởng ban tạo ở trạng thái pending_approval; Quản trị duyệt thì chuyển sang upcoming.
130 | MEET-CRM-03 | Gộp giao diện phòng họp vào Dropdown đa nền tảng tích hợp (Zoom, Google Meet, UniWork, Sapphire Hub, Offline khác) | CRM-12 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Modal Tạo Cuộc Họp (/meetings) | meetings.platform, CreateMeetingModal |  |  | ✅ | Loại bỏ chức năng đăng ký phòng họp riêng lẻ, gộp trực tiếp vào Dropdown trong form tạo cuộc họp duy nhất.
131 | MEET-CRM-04 | Tự động gửi thông báo đẩy (Push) và tin nhắn riêng [CEO1983_SYSTEM] tới toàn bộ đại biểu sau khi Quản trị duyệt | CRM-12 | Web CRM | Phạm Văn Vũ | Cao | Cơ Chế Bắn Tin Tự Động | POST /api/notifications/broadcast-meeting |  |  | ✅ | Bắn tin nhắn riêng chứa link phòng họp hoặc định vị bản đồ tới từng đại biểu kèm nút xác nhận tham dự.