## TienDo_App_Hiep_Hoi
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC DỰ ÁN — ỨNG DỤNG DI ĐỘNG & PWA HIỆP HỘI CLB DOANH NHÂN CEO 1983
Đơn vị chủ quản: CLB Doanh Nhân CEO 1983 (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trẻ Hà Nội - HanoiBA) ¦ Phiên bản: Version 4.5 Production
STT | Chức năng chính | Chức năng con | Trạng thái | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Ngày hoàn thành | Người test | Ghi chú
1 | 1. Xác Thực, Đăng Nhập & Kích Hoạt Thẻ (Authentication) | Đăng nhập đa kênh (Số điện thoại / Mã hội viên M1983 / Email) kèm mật khẩu | Hoàn thành | 10/09/2026 | Dev Team ViConnect | 25/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hỗ trợ nhớ phiên làm việc, tự động tải thẻ hội viên và kết nối realtime.
2 |  | Đăng ký tài khoản hội viên mới & Form hồ sơ doanh nghiệp (loại bỏ trường doanh thu) | Hoàn thành | 11/09/2026 | Dev Team ViConnect | 26/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Form tinh gọn, chuẩn hóa thu thập tên doanh nghiệp, MST, chức vụ, lĩnh vực kinh doanh.
3 |  | Quên mật khẩu & xác thực mã OTP qua SMS / Zalo ZNS bảo mật | Hoàn thành | 12/09/2026 | Dev Team ViConnect | 27/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Khôi phục mật khẩu nhanh chóng và an toàn cho doanh nhân.
4 |  | Cài đặt ứng dụng PWA lên màn hình chính (Add to Home Screen trên iOS và Android) | Hoàn thành | 13/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Trải nghiệm như ứng dụng native, mở app 1 chạm từ màn hình điện thoại.
5 |  | Nhận diện vai trò chuẩn xác ngay từ khi đăng nhập: Chủ tịch, Admin, Ban Điều Hành, Trưởng ban, Tổng thư ký, Ban thư ký, Hội viên | Hoàn thành | 14/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động mở khóa chức năng điều hành tương ứng cho từng cấp lãnh đạo ngay trên điện thoại di động.
6 | 2. Thẻ Hội Viên Thông Minh VIP 3D Chìm Logo & Danh Thiếp Số (Smart Card) | Thẻ VIP 3D hiệu ứng chìm logo tinh tế: Loại bỏ hoàn toàn nền đen bằng kỹ thuật Screen Blend | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Áp dụng mix-blend-screen / mixBlendMode: screen giúp logo số 8 mạ vàng hòa vào nền Navy hoàng gia không tì vết.
7 |  | Huy hiệu định danh cao cấp: Mã M1983, tích xanh Verified, avatar viền gradient, công ty và chức vụ | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Thể hiện đẳng cấp doanh nhân thành viên CLB CEO 1983 sang trọng và quyền lực.
8 |  | Hồ sơ doanh nhân 360° ngay bên dưới thẻ: tiểu sử, ngành nghề, nhu cầu kết nối, thông tin pháp lý | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Đối tác nắm bắt ngay thế mạnh và nhu cầu hợp tác của doanh nhân chỉ trong 10 giây.
9 |  | Trang danh thiếp số công khai chuẩn nhận diện CLB (/card/:code) cho đối tác xem không cần cài app | Hoàn thành | 17/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tải nhanh, hiển thị đầy đủ thông tin CEO và hồ sơ năng lực doanh nghiệp.
10 |  | Nút "Lưu Danh Bạ" 1 chạm xuất file .VCF thẳng vào danh bạ điện thoại của đối tác | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Lưu tức thì tên, số điện thoại, email, công ty vào danh bạ iPhone / Android không cần gõ phím.
11 | 3. Công Nghệ Chạm Thẻ Thông Minh NFC & Wallets (NFC Connect) | Popup Radar quét sóng và chạm kết nối NFC một chạm qua Web NFC API (NDEFReader) | Hoàn thành | 19/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hiệu ứng radar quét sóng âm mạ vàng sang trọng, nhận diện thẻ đối tác tức thì.
12 |  | Ghi dữ liệu URL danh thiếp cá nhân hóa vào phôi thẻ NFC kim loại / phôi thẻ gỗ NTAG213/215 | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hỗ trợ ghi thẻ trực tiếp trên thiết bị Android có chip NFC.
13 |  | Tích hợp thẻ hội viên vào ví điện tử Apple Wallet (.pkpass) và Google Wallet | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Mở thẻ VIP ngay trên ví Apple Wallet / Google Wallet tiện lợi.
14 | 4. Hộp Thư & Tin Nhắn Doanh Nhân VIP #0084FF (VIP Messenger) | Hộp thư doanh nhân với 3 tab: "Tất cả", "Chưa đọc", "Nhóm ban ngành" | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Phân loại hội thoại khoa học, hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc nổi bật.
15 |  | Giao diện Chat 1-1 phong cách Messenger: Bong bóng xanh #0084FF, avatar, trạng thái Đã gửi / Đã xem | Hoàn thành | 19/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Trải nghiệm nhắn tin mượt mà, tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây qua WebSocket.
16 |  | Chức năng Thu hồi tin nhắn đã gửi (Recall Message) và đẩy hội thoại mới lên đầu danh sách | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | CEO có thể thu hồi tin nhắn gửi nhầm mà không để lại nội dung nhạy cảm.
17 |  | Thanh tương tác nhanh thả 6 emoji cảm xúc (Thích, Yêu, Cười, Ngạc nhiên, Buồn, Phẫn nộ) | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tăng tính gắn kết thân thiện giữa các hội viên doanh nhân.
18 |  | Đính kèm Thư mời họp B2B ([B2B_CONNECT_INVITE]) trực tiếp trong luồng chat kèm nút bấm phản hồi | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Đối tác bấm Đồng ý / Đổi giờ / Từ chối trực tiếp ngay trong tin nhắn.
19 |  | Tạo nhóm chat làm việc theo từng Ban ngành chuyên môn và nhóm sự kiện | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Gợi ý thành viên theo Ban, dễ dàng điều hành công tác hiệp hội.
20 | 5. Danh Bạ Hội Viên & Hẹn Bàn Tròn 1-on-1 (Directory & Meetings) | Danh bạ hội viên với bộ lọc ngành nghề, khu vực và thanh tìm kiếm thông minh | Hoàn thành | 14/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tra cứu thông tin đối tác kinh doanh trong tích tắc.
21 |  | Thao tác nhanh 1-chạm: Gọi điện, Nhắn tin, Hẹn gặp bàn tròn, Xem danh thiếp số | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Bộ nút hành động trực quan trên từng thẻ hội viên.
22 |  | Gửi thiệp mời Hẹn bàn tròn giao thương 1-on-1 (Địa điểm, Thời gian, Mục đích hợp tác) | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hẹn gặp cà phê, giao lưu hợp tác chuỗi cung ứng giữa hai CEO.
23 |  | Tự động đồng bộ lịch hẹn vào sổ tay doanh nhân và nhắc lịch trước 2 giờ | Hoàn thành | 17/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Gửi push notification nhắc hẹn, không để lỡ cơ hội kinh doanh.
24 |  | Tính năng Mời doanh nhân mới gia nhập CLB (sinh link giới thiệu kèm mã hội viên) | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Ghi nhận người giới thiệu, giúp mở rộng mạng lưới hiệp hội.
25 | 6. Sàn Giao Thương B2B Shopee Style: Đánh Giá Sản Phẩm & % Sao Công Ty (Marketplace) | Bên trái thanh tìm kiếm: Icon menu (SlidersHorizontal) mở bộ lọc sắp xếp giá tăng/giảm, mới nhất | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Thiết kế bố cục chuẩn Shopee, chọn sắp xếp giá hoặc hàng mới trong 1 chạm.
26 |  | Bên dưới thanh tìm kiếm: Dải chip "Danh mục gần đây đã chọn" (Recent Categories chips) | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động lưu lịch sử tìm kiếm vào localStorage, hiển thị chip lọc nhanh không cần gõ lại.
27 |  | Hiển thị đánh giá sao trung bình (⭐ 4.9) và số lượng đã giao dịch trên từng Card sản phẩm | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Định lượng chất lượng sản phẩm bằng hệ thống đánh giá sao minh bạch.
28 |  | Tính điểm số sao của công ty thành viên theo phần trăm tổng số sao lượt đánh giá | Hoàn thành | 28/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | % Điểm Hài Lòng = [Tổng sao nhận / (Lượt đánh giá * 5)] * 100%. Ví dụ: 1.670 sao / 342 lượt = 97.7%.
29 |  | Modal chi tiết sản phẩm Shopee Style: Header Mall đỏ vàng, hồ sơ Shop kèm % sao công ty | Hoàn thành | 29/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Khối shop uy tín, tỷ lệ phản hồi 100%, số năm tham gia CLB.
30 |  | Khối Đánh Giá Sản Phẩm (Rating Breakdown 1-5 sao, bộ lọc tab sao, nhận xét hội viên, phản hồi nhà bán) | Hoàn thành | 29/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hiển thị điểm số lớn 4.9/5, thanh tiến trình từng sao và bình luận thực tế của các CEO.
31 |  | Form gửi đánh giá sản phẩm nhanh: Chọn số sao 1-5 và viết nhận xét chất lượng | Hoàn thành | 29/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hội viên trực tiếp đánh giá sản phẩm sau khi mua hoặc hợp tác giao thương.
32 |  | Nút "Chat Thương Thảo B2B" chuyển thẳng vào luồng chat 1-1 với chủ doanh nghiệp | Hoàn thành | 29/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Mở ngay cuộc đàm phán hợp đồng cung ứng mà không qua trung gian.
33 | 7. Sự Kiện Khán Phòng, Điểm Danh Kép QR & Bầu Cử Đại Hội (Events & Check-in) | Danh sách sự kiện với ảnh banner tràn viền 16:9, đếm ngược thời gian khai mạc | Hoàn thành | 15/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Giao diện điện ảnh sang trọng, đầy đủ lịch trình và sơ đồ khán phòng.
34 |  | Đăng ký vé tham dự và nhận Cuống Vé Điện Tử Viền Vàng cá nhân (kèm mã QR soát vé riêng) | Hoàn thành | 16/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Mã vé điện tử lưu trong mục sự kiện của tôi, xuất trình khi đến cổng tiệc.
35 |  | Cơ chế Điểm danh kép - Chế độ 1: Tự quét Standee tại sảnh lễ tân nhận bàn VIP, ghế ngồi & mã may mắn | Hoàn thành | 17/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Popup chúc mừng mạ vàng: "Chào mừng CEO! Bàn VIP 02, Ghế 06, Mã quay thưởng: LUCK-8319".
36 |  | Cơ chế Điểm danh kép - Chế độ 2: Soát vé qua cổng dành riêng cho nhân sự Ban Truyền Thông được gán | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Camera quét mã QR trên vé đại biểu, gạch vé và đánh dấu đã vào cửa tức thì.
37 |  | Tham gia biểu quyết đại hội trực tuyến: Chọn phương án và bấm xác nhận bỏ phiếu bảo mật | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Bỏ phiếu dân chủ, hệ thống mã hóa và chống trùng lặp phiếu bầu.
38 |  | Theo dõi vòng quay may mắn Lucky Draw trực tiếp theo mã vé cá nhân | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hiển thị kết quả trúng thưởng giải nhất, nhì, ba ngay trên màn hình app.
39 | 8. Thu & Đóng hội phí thường niên VietQR Napas 24/7 (Payments) | Tra cứu trạng thái thẻ và hạn hội phí trên trang cá nhân và thẻ VIP | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Thông báo rõ ràng số ngày còn lại trước khi hết hạn hội phí.
40 |  | Nút "Đóng hội phí thường niên" mở Popup hiển thị Mã VietQR động chuẩn Napas 24/7 | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động điền đúng số tiền, số tài khoản ngân hàng CLB và cú pháp chuyển khoản.
41 |  | Tự động kích hoạt gia hạn thẻ ngay khi hệ thống nhận được tiền chuyển khoản thành công | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Không cần chờ xác nhận thủ công, thẻ chuyển sang trạng thái Active sau 2 giây.
42 |  | Xem lịch sử hóa đơn thanh toán và xuất phiếu thu điện tử VAT | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Minh bạch chứng từ tài chính phục vụ quyết toán thuế cho doanh nghiệp hội viên.
43 | 9. Trang Cá Nhân, Bố Cục Tin Tức 50% & Hỗ Trợ 7 Ban Ngành (Profile & Support) | Bố cục màn hình cá nhân 50/50: Nửa trên danh thiếp CEO, nửa dưới bảng tin hoạt động CLB | Hoàn thành | 18/09/2026 | Dev Team ViConnect | 28/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tối ưu không gian hiển thị, cập nhật tin tức hiệp hội kịp thời.
44 |  | Popup QuickProfileEditModal cho phép cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa, slogan công ty trong 10 giây | Hoàn thành | 19/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chỉnh sửa nhanh mà không cần qua nhiều bước phức tạp.
45 |  | Modal ContactSupportModal hiển thị danh bạ trực ban và số hotline của 7 Ban chuyên môn CLB | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hội viên liên hệ trực tiếp Ban Thư ký hoặc Ban Pháp chế khi cần hỗ trợ.
46 |  | Modal UserGuideModal cẩm nang hướng dẫn sử dụng app tương tác từng bước | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Hình ảnh trực quan hướng dẫn quét NFC, tạo vé và mua bán sản phẩm.
47 | 10. Trải Nghiệm Doanh Nhân, Chúc Mừng Sinh Nhật Tự Động & Theme Mùa Lễ Hội (Experience) | Chuông thông báo độc lập trên Header tách biệt hoàn toàn với tin nhắn chat | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 29/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nhận thông báo xét duyệt, nhắc lịch họp, hóa đơn hội phí thường niên không bị trôi.
48 |  | Luồng chúc mừng sinh nhật CEO tự động: Pháo hoa rực rỡ kèm tặng voucher ưu đãi dịch vụ B2B độc quyền | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động kiểm tra ngày sinh và hiển thị thiệp chúc mừng mạ vàng vào ngày sinh nhật.
49 |  | Bộ chuyển đổi chủ đề mùa lễ hội linh hoạt (Classic Doanh Nhân, Hội Tụ Tuyên Quang, Giáng Sinh, Tết) | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | App tự động đổi áo mới theo không khí ngày lễ truyền thống và sự kiện lớn của CLB.
50 |  | Carousel Banner nhà tài trợ ở đầu Sàn Giao Thương và modal đăng ký gói quảng cáo tài trợ | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Tự động chạy slide mỗi 4 giây, đóng phí tài trợ trực tiếp qua VietQR Napas 24/7.
51 | 11. Phân Hệ Tiếp Nhận Nhiệm Vụ & Nộp Báo Cáo Nghiệm Thu Di Động (Task Delegation Mobile) | Nhận thông báo giao việc đẩy (Push Notification) thời gian thực với chuông báo ưu tiên cao | Hoàn thành | 20/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Thông báo nổi bật ngay trên màn hình khóa điện thoại, hiển thị người giao, hạn chót và mức độ ưu tiên.
52 |  | Tiếp nhận hoặc từ chối công việc kèm nhập lý do chuyên môn ngay trên màn hình cảm ứng di động | Hoàn thành | 21/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | CEO xác nhận tiếp nhận 1-chạm hoặc phản hồi lý do bận việc để lãnh đạo kịp thời điều phối nhân sự.
53 |  | Theo dõi hạn chót, danh sách tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) và cập nhật tiến độ % linh hoạt | Hoàn thành | 22/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Kéo thanh trượt tiến độ 0-100%, tích chọn hoàn thành các mục trong checklist công việc con.
54 |  | Tải lên tệp đính kèm kết quả (Deliverables): Hỗ trợ Word, Excel, PDF, Hình ảnh trực tiếp từ điện thoại | Hoàn thành | 23/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nộp báo cáo công việc từ ứng dụng tệp của iOS/Android, bấm gửi đề xuất nghiệm thu nhanh chóng.
55 |  | Nhận chuông đôn đốc tiến độ và xem nhận xét, đánh giá chất lượng 1-5 sao từ Ban Điều Hành | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nhận thông báo khi lãnh đạo đôn đốc hoặc phê duyệt nghiệm thu kèm sao đánh giá cống hiến.
56 | 12. Dịch Vụ Nền Android Native & Duy Trì Kết Nối Bền Bỉ (Native Background Services) | Dịch vụ nền CeoNotificationSyncService chạy dưới dạng Foreground Service ưu tiên cao | Hoàn thành | 24/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Ngăn chặn hệ điều hành Android tự tắt ứng dụng, duy trì kết nối socket liên tục.
57 |  | Bộ tiếp sóng CeoKeepAliveReceiver tự động kích hoạt lại dịch vụ sau khi khởi động máy hoặc mạng phục hồi | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Bắt sự kiện BOOT_COMPLETED và CONNECTIVITY_CHANGE để đánh thức ứng dụng kịp thời.
58 |  | Cơ chế tối ưu hóa pin thông minh (Doze Mode Friendly), chỉ tiêu thụ tài nguyên khi có sự kiện mới | Hoàn thành | 26/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Mức tiêu hao pin dưới 1.5% sau 12 giờ chạy nền, bảo đảm trải nghiệm sử dụng pin cả ngày.
59 | 13. Trợ Lý Ảo AI Điều Hành Hiệp Hội Bằng Giọng Nói (Voice AI Executive Assistant) | Nhận diện khẩu lệnh giọng nói tiếng Việt chuẩn xác và phân tích ý định tự động (Intent Recognition) | Hoàn thành | 25/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Nhấn giữ phím mic và nói tự nhiên để tìm kiếm hội viên, xem lịch họp hoặc tra cứu sản phẩm B2B.
60 |  | Tự động tra cứu cơ sở dữ liệu hiệp hội và điều hướng màn hình rảnh tay | Hoàn thành | 26/09/2026 | Dev Team ViConnect | 30/09/2026 | QA / Ban Điều Hành CLB CEO 1983 | Chuyển trang tức thì theo lệnh giọng nói mà không cần thao tác gõ bàn phím.
TỔNG CỘNG | 13 Chức Năng Chính | 60 Chức Năng Con Đã Triển Khai | 100% Hoàn Thành | 01/09/2026 | Toàn Bộ Đội Dev | 30/09/2026 | Đã Kiểm Thử UAT Đạt | Toàn bộ các phân hệ đã sẵn sàng vận hành thực tế