## Tiến Độ Công Việc CEO1983
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỆ SINH THÁI SỐ HÓA CEO 1983
Đơn vị: CLB Doanh Nhân CEO 1983 (HanoiBA) · Cổng Quản Trị Web CRM & Ứng Dụng Di Động Hội Viên (PWA)
STT | Giai Đoạn | Mã Gói | Hạng Mục Công Việc | Người Phụ Trách | Bắt Đầu | Kết Thúc | Tiến Độ | Trạng Thái | Ghi Chú Nghiệm Thu
1 | Giai Đoạn 1: Hạ Tầng & CSDL | WP-01 | Khởi tạo cấu trúc Monorepo Turborepo (NestJS Backend + React Vite Frontend) | Solution Architect | 01/09/2026 | 05/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Kiến trúc module độc lập, chia sẻ types và config
2 | Giai Đoạn 1: Hạ Tầng & CSDL | WP-02 | Thiết kế & Khởi tạo Schema PostgreSQL trên cơ sở dữ liệu ceo1983_project | Database Engineer | 05/09/2026 | 08/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Liên kết chặt chẽ auth.users, vione_users, members, user_roles
3 | Giai Đoạn 1: Hạ Tầng & CSDL | WP-03 | Đồng bộ hóa dữ liệu 6 Ban chuyên trách sang cả hai DB ceo1983_project & vione_app | Backend Team | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Đồng bộ tài khoản, mật khẩu băm bcrypt, role và liên kết member
4 | Giai Đoạn 1: Hạ Tầng & CSDL | WP-04 | Cấu hình hệ thống lưu trữ MinIO Object Storage phục vụ lưu ảnh thẻ & tài liệu | DevOps Engineer | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Hỗ trợ upload ảnh thẻ, cover, banner, biên bản cuộc họp
5 | Giai Đoạn 2: Xác Thực & Phân Quyền | WP-05 | Triển khai Passport JWT & LocalStrategy (usernameField: email) | Backend Team | 12/09/2026 | 15/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Sinh JWT token bảo mật, thời hạn 7 ngày
6 | Giai Đoạn 2: Xác Thực & Phân Quyền | WP-06 | Phân quyền chặt chẽ 6 Ban: BQT (/admin), BTK (/meetings), BTV (/members), BTN (/cashbook), BTT (/events), BXT (/marketplace) | Fullstack Team | 15/09/2026 | 18/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tách biệt tuyệt đối nghiệp vụ theo từng Ban
7 | Giai Đoạn 2: Xác Thực & Phân Quyền | WP-07 | Cơ chế bảo mật Strict RBAC: Phân định quyền hạn, bảo đảm chỉ Ban Thành Viên có quyền duyệt hội viên | Backend Team | 18/09/2026 | 20/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Đã test thành công tự động hóa 100%
8 | Giai Đoạn 2: Xác Thực & Phân Quyền | WP-08 | Thiết lập cổng kết nối mạng chuyển tiếp dữ liệu thông suốt và tối ưu hiệu năng hiển thị | DevOps Engineer | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tự động phục hồi kết nối, hỗ trợ test đồng thời 2 port
9 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-09 | Xây dựng Landing Page CLB CEO 1983 & Form nộp hồ sơ gia nhập trực tuyến | Frontend Team | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Form có đầy đủ MST, công ty, email, chuyên ban nguyện vọng
10 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-10 | Tích hợp Mailer tự động gửi email tiếp nhận hồ sơ qua Google SMTP (Port 465 SSL) | Backend Team | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Đã gửi thực tế thành công tới ứng viên
11 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-11 | Xây dựng phân hệ Thẩm định & Phê duyệt kết nạp độc quyền Ban Thành Viên (/members) | Fullstack Team | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Cấp mã CEO-83xxx, tạo tài khoản auth.users & vione_users, gửi credentials
12 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-12 | Xây dựng trang xem chi tiết hồ sơ hội viên 360 độ (/members/$memberId) | Frontend Team | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tổng hợp lịch sử sự kiện, giao thương B2B, điểm danh và cống hiến
13 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-13 | Chức năng Quản trị tài khoản hội viên: Reset mật khẩu, kích hoạt, khóa/mở khóa | Backend Team | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Kiểm soát tài khoản tức thời, vô hiệu hóa JWT khi khóa
14 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-14 | Chấm điểm hoạt động, xếp hạng hội viên (Kim Cương/Vàng/Bạc) & Phân khúc ngành nghề | Fullstack Team | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Biểu đồ phân khúc /segments và xếp hạng thi đua
15 | Giai Đoạn 3: Quản Trị Hội Viên CRM | WP-15 | Xuất dữ liệu danh bạ hội viên ra Excel & Nhập danh bạ hàng loạt từ file mẫu | Backend Team | 26/09/2026 | 26/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Hỗ trợ import/export Excel chuẩn hóa
16 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-16 | Xây dựng Event Wizard đa bước tạo & chỉnh sửa sự kiện, timeline, diễn giả (/events) | Frontend Team | 26/09/2026 | 27/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Cấu hình thông tin sự kiện, diễn giả, banner 16:9
17 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-17 | Cấu hình đa dạng gói vé: Vé VIP tiệc tối (1.5M), Vé tiêu chuẩn (0đ), Vé hội viên (0đ) | Backend Team | 27/09/2026 | 27/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tích hợp tài khoản thanh toán và quy định số lượng vé
18 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-18 | Thiết kế Sơ đồ chỗ ngồi trực quan Cinema Seating Map & Xếp bàn tiệc Gala VIP | Frontend Team | 27/09/2026 | 28/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Phân khu Bàn VIP A, Bàn Hội viên B-D, gán đại biểu vào từng ghế
19 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-19 | Quản lý danh sách đăng ký tham dự, phê duyệt / hủy vé & xuất dữ liệu (/event-registrations) | Fullstack Team | 28/09/2026 | 28/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Theo dõi chi tiết đại biểu, trạng thái thanh toán và check-in
20 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-20 | Cổng an ninh soát vé thông minh Check-in QR Gate (Xanh hợp lệ 0.2s / Đỏ cảnh báo trùng vé) | Frontend Team | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Camera WebRTC chuyên dụng, chống 100% gian lận trùng vé
21 | Giai Đoạn 4: Quản Trị Sự Kiện CRM | WP-21 | Vòng quay bốc thăm may mắn Lucky Draw nạp danh sách đại biểu đã check-in thực tế | Frontend Team | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Đồ họa 3D xoay số, chỉ quay trúng đại biểu có mặt tại hội trường
22 | Giai Đoạn 5: Quản Trị Cuộc Họp CRM | WP-22 | Khởi tạo cuộc họp tập trung hỗ trợ đa phòng: Sapphire Hub 40 chỗ, Zoom, Meet, UniWork, Offline | Fullstack Team | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tích hợp cơ chế kiểm tra chống trùng phòng họp Sapphire Hub
23 | Giai Đoạn 5: Quản Trị Cuộc Họp CRM | WP-23 | Luồng phê duyệt cuộc họp bởi Ban Quản Trị (pending_approval -> upcoming) | Backend Team | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Quản trị duyệt cuộc họp do Tổng thư ký / Trưởng ban đề xuất
24 | Giai Đoạn 5: Quản Trị Cuộc Họp CRM | WP-24 | Tự động gửi thông báo triệu tập và tin nhắn hệ thống [CEO1983_SYSTEM] đến đại biểu | Backend Team | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Bắn tin nhắn push và notification nội bộ ngay khi duyệt
25 | Giai Đoạn 5: Quản Trị Cuộc Họp CRM | WP-25 | Điểm danh đại biểu dự họp bằng mã QR tự sinh thay đổi sau mỗi 30 giây (/attendance) | Frontend Team | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành | QR động chống chụp ảnh gửi ra ngoài điểm danh hộ
26 | Giai Đoạn 5: Quản Trị Cuộc Họp CRM | WP-26 | Biên bản cuộc họp điện tử, lưu trữ nghị quyết ký số & Giao việc cho các ban (/tasks) | Fullstack Team | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Tự động gắn deadline và theo dõi tiến độ công việc
27 | Giai Đoạn 6: Tài Chính & Sổ Quỹ CRM | WP-27 | Quản lý thu hội phí thường niên (5.000.000 VNĐ/năm), cảnh báo hạn nộp & đối soát nợ | Backend Team | 30/09/2026 | 30/09/2026 | 100% | Hoàn thành | Sinh mã VietQR cá nhân hóa, tự động gạch nợ trong 1 giây
28 | Giai Đoạn 6: Tài Chính & Sổ Quỹ CRM | WP-28 | Quản trị Sổ Quỹ Thu Chi 3 cấp duyệt (Lập phiếu -> Kiểm soát -> Duyệt chi xuất quỹ) (/cashbook) | Fullstack Team | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, chống thất thoát quỹ hiệp hội
29 | Giai Đoạn 6: Tài Chính & Sổ Quỹ CRM | WP-29 | Quản lý Quỹ An Sinh Xã Hội & Thiện Nguyện, công khai sao kê thu chi minh bạch (/funds) | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Sao kê nguồn tiền thời gian thực cho toàn bộ hội viên
30 | Giai Đoạn 6: Tài Chính & Sổ Quỹ CRM | WP-30 | Quản lý Nhà tài trợ & Thiết lập gói tài trợ Kim Cương/Vàng/Bạc, báo cáo nghiệm thu (/sponsors) | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Hồ sơ nhà tài trợ, báo cáo nghiệm thu quyền lợi truyền thông
31 | Giai Đoạn 6: Tài Chính & Sổ Quỹ CRM | WP-31 | Quản trị Ma trận phân quyền 5 vai trò & 30 chức năng cốt lõi (/permissions) | Security Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Lưu trực tiếp vào CSDL PostgreSQL, kiểm soát truy cập tuyệt đối
32 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-32 | Đăng nhập ứng dụng, ghi nhớ tài khoản & bắt buộc đổi mật khẩu khởi tạo (/account-settings) | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Bảo mật mật khẩu ban đầu, lưu phiên đăng nhập an toàn
33 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-33 | Trang chủ cá nhân hóa: Banner sự kiện countdown, lối tắt nhanh, bộ 3 thẻ đặc quyền (/association) | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Thiết kế sang trọng chuẩn nhận diện CEO 1983
34 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-34 | Thẻ Hội Viên VIP Titanium 3D hiệu ứng xoay lật hoàng gia & Mã QR định danh cá nhân (/card) | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Đồ họa 3D mạ vàng Amber Gold, mã QR độc bản
35 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-35 | Chia sẻ danh thiếp điện tử số vCard & Kết nối chạm một chạm NFC không tiếp xúc | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Chạm thẻ mở trang danh thiếp công khai, lưu danh bạ 1 giây
36 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-36 | Chỉnh sửa nhanh hồ sơ cá nhân qua QuickProfileEditModal (Đổi avatar, ảnh bìa, logo công ty) | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Modal căn giữa màn hình mobile, nén ảnh tự động
37 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-37 | Danh bạ doanh nhân lọc ngành nghề/tỉnh thành & Máy quét camera WebRTC siêu tốc (/scan) | Frontend Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Quét nhận diện QR trong 0.1s, kết nối đối tác tức thì
38 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-38 | Đặt lịch hẹn gặp kết nối kinh doanh 1-on-1, phản hồi chấp nhận/từ chối & sync lịch cá nhân | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Hẹn gặp bàn tròn doanh nhân, đồng bộ Google Calendar
39 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-39 | Nhắn tin trò chuyện 1-1 & Nhóm chat chuyên ban thời gian thực qua WebSocket (/messages) | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Gửi ảnh, tài liệu năng lực, chuyển tiếp tin nhắn, tìm kiếm
40 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-40 | Sàn thương mại B2B tiêu chuẩn thương mại B2B, Bảng tin cơ hội Cung - Cầu 1-on-1 & Khớp lệnh giao thương | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Đăng bán sản phẩm trợ giá, nhận cơ hội kinh doanh Cung - Cầu
41 | Giai Đoạn 7: Mobile App Hiệp Hội | WP-41 | Ví vé sự kiện điện tử (E-Ticket QR Pass), chọn ghế Cinema Seating Map & Biểu quyết 1 người 1 phiếu | Fullstack Team | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Vé lưu Offline, bỏ phiếu đại hội trực tuyến bảo mật
42 | Giai Đoạn 8: Nghiệm Thu & Bộ Tài Liệu | WP-42 | Kiểm thử toàn diện 100% các luồng nghiệp vụ với 6 chuyên ban, xuất bản trọn bộ tài liệu dự án (SRS 138 UCs, BRD, HDSD Toàn Diện, Test Cases 138 TCs, Tiến Độ) | QA & Technical Lead | 01/10/2026 | 01/10/2026 | 100% | Hoàn thành | Đã test thành công 100%, 0 lỗi type check, bảng Word DXA 9200 chuẩn