## ScopeFreeze_Matrix
HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ HÀ NỘI - CLB DOANH NHÂN CEO 1983
BẢNG MA TRẬN CHỐT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG SỐ CEO 1983 (SCOPE FREEZE MATRIX)
Phiên tổng kết: 11:45 - 12:00 Thứ Tư ¦ Văn bản pháp lý căn cứ nghiệm thu phạm vi tính năng chính thức đưa vào Go-Live
STT | Mã tính năng | Tên tính năng & Mô tả phạm vi nghiệm thu | Nền tảng áp dụng | Kết quả kiểm thử | Đánh giá BĐH CLB | Trạng thái chốt phạm vi
NHÓM 1: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH & SỔ QUỸ NỘI BỘ CHUẨN THÔNG TƯ 200
1 | TC-01 | Quản lý Thu - Chi tiền mặt & chuyển khoản theo danh mục hạch toán chuẩn Thông tư 200 | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
2 | TC-02 | Quản lý đa tài khoản ngân hàng CLB, theo dõi số dư thực và biến động dòng tiền | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
3 | TC-03 | Theo dõi và quản lý thu hội phí niên đợt 2026, xuất thông báo nhắc đóng hội phí tự động | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
4 | TC-04 | Báo cáo Sổ quỹ tiền mặt mẫu S03a-DNN và Sổ tiền gửi ngân hàng mẫu S03b-DNN chuẩn kế toán | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
5 | TC-05 | Xuất dữ liệu báo cáo tài chính ra file Excel có công thức và PDF mẫu biên bản kế toán | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
6 | TC-06 | Phân quyền chặt chẽ: Thủ quỹ tạo phiếu, Kế toán kiểm tra, Chủ tịch/Trưởng ban duyệt chi | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
NHÓM 2: HỒ SƠ HỘI VIÊN, THẺ HỘI VIÊN THÔNG MINH & DYNAMIC QR
7 | HV-01 | Danh bạ điện tử 100+ CEO 1983 với bộ lọc thông minh theo ngành nghề, khu vực, chức vụ | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
8 | HV-02 | Thẻ hội viên điện tử thông minh tích hợp Dynamic QR code định danh cá nhân độc bản | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
9 | HV-03 | Danh thiếp số (Digital Business Card Visit) chia sẻ 1-chạm qua QR, Link, Zalo, vCard | Mobile App & Web | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
10 | HV-04 | Đồng bộ avatar nét cao, ảnh bìa văn phòng, tên công ty chuẩn từ Database PostgreSQL | Toàn hệ thống | 100% Pass | ĐÃ SỬA TRIỆT ĐỂ | CHỐT GO-LIVE
11 | HV-05 | Phân hạng hội viên VIP, Ban Điều Hành, Hội viên liên kết và quản lý nhiệm kỳ 2024-2027 | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
12 | HV-06 | Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký hội viên mới, thẩm định hồ sơ và cấp mã hội viên M1983-xxx | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
NHÓM 3: QUẢN LÝ SỰ KIỆN, VÉ ĐIỆN TỬ & CHECK-IN QR CODE TỐC ĐỘ CAO
13 | SK-01 | Tạo và công bố sự kiện CLB (Hội thảo, Gala, Tọa đàm BĐH, Giải Golf) kèm biểu phí tham gia | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
14 | SK-02 | Đăng ký tham gia sự kiện và xuất vé điện tử kèm mã QR định danh cá nhân từng hội viên | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
15 | SK-03 | Camera Scanner trên Mobile quét mã QR check-in siêu tốc < 1 giây tại cửa hội trường | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
16 | SK-04 | Cơ chế Check-in Offline lưu trữ cục bộ khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có wifi/4G | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
17 | SK-05 | Sơ đồ chỗ ngồi hội trường (Cinema VIP Seating) phân khu BĐH, VIP và khách mời | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
18 | SK-06 | Thống kê tỷ lệ tham gia sự kiện theo thời gian thực và xuất danh sách đại biểu tham dự | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
NHÓM 4: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, GIAO THƯƠNG B2B & SÀN CƠ HỘI KINH DOANH
19 | TM-01 | Gian hàng số doanh nghiệp hội viên giới thiệu năng lực sản phẩm, dịch vụ, bảng giá ưu đãi | Mobile App & Web | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
20 | TM-02 | Đăng tải cơ hội kinh doanh (Business Deals) cần mua / cần bán trong mạng lưới CEO 1983 | Mobile App & Web | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
21 | TM-03 | Kết nối cung cầu (Matching engine) tự động ghép nối đối tác cùng ngành nghề liên quan | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
22 | TM-04 | Ghi nhận và vinh danh giá trị giao thương chéo giữa các hội viên trong các kỳ sinh hoạt | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
23 | TM-05 | Hệ thống đánh giá độ hài lòng và tín nhiệm đối tác kinh doanh nội bộ | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
24 | TM-06 | Kênh trao đổi tin nhắn trực tiếp giữa 2 CEO để đàm phán hợp đồng thương mại | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
NHÓM 5: BỘ CÔNG CỤ ĐIỀU HÀNH THỰC TẾ & TIỆN ÍCH HIỆP HỘI
25 | CH-01 | Sapphire Hub - Cẩm nang số lưu trữ quy chế, điều lệ CLB, biểu mẫu hành chính tải về | Mobile App & Web | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
26 | CH-02 | Bảng điều phối công việc Kanban cho 6 Ban chuyên môn theo dõi tiến độ công việc | Web CRM | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
27 | CH-03 | Hệ thống Bầu cử & Biểu quyết số trực tuyến cho Đại hội toàn thể hội viên CLB | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
28 | CH-04 | VoIP Hotline và kênh liên lạc khẩn cấp kết nối trực tiếp đến Ban Thư ký & BĐH | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
29 | CH-05 | Kho lưu trữ tài liệu số, kỷ yếu hình ảnh chất lượng cao các kỳ đại hội và sự kiện | Web CRM & App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
30 | CH-06 | Trợ lý ảo thông minh CEO 1983 AI hỗ trợ giải đáp quy chế và tìm kiếm đối tác tức thì | Mobile App | 100% Pass | ĐẠT YÊU CẦU | CHỐT GO-LIVE
| ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VICONNECT |  |  | CHỦ TỊCH CLB DOANH NHÂN CEO 1983